Муниципальное образование

«Локнянский муниципальный округ»

Псковской области

Администрация Локнянского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2024 г.		                     № 34-п

п. Локня

О внесении изменений в постановление Администрации Локнянского района  от 18.12.2017 № 698-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский район» (в ред. от  01.06.2018 №  240-п, от 17.09.2019 № 369-п, от 20.03.2020 № 84-п, от 22.06.2020 №184-п, от 09.11.2020 №389-п, от 27.05.2021 № 229-п, от 14.09.2021 № 405-п, от 22.02.2022 №70-п, от 30.09.2022 № 430-п)

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Псковской области от 02.03.2023 № 2352-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Локнянский район», Решением Собрания депутатов Локнянского района от 15.08.2023 г. №89 «О реорганизации муниципального образования «Локнянский район»», Решением Собрания депутатов Локнянского муниципального округа от 23.11.2023 г. №52 «Об утверждении структуры Администрации Локнянского муниципального округа», Решением Собрания депутатов Локнянского муниципального округа от 20.12.2023 г. №69 «Об Администрации Локнянского муниципального округа», Решением Собрания депутатов Локнянского муниципального округа от 26.12.2023 г. №73 «О бюджете муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», Уставом Локнянского муниципального округа Администрация Локнянского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации Локнянского района от 18.12.2017 № 698-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский район» внести следующие изменения:

1.1. В названии постановления слова «Локнянский район» заменить соответственно словами «Локнянский муниципальный округ»;

1.2. В п. 1 в слова «Локнянский район» заменить словами «Локнянский муниципальный округ»;

1.3. Изложить муниципальную программу в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» и разместить на официальном сайте Локнянского района в сети Интернет.

3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации района.

Глава Локнянского

муниципального округа							      И.Д.Белугин

Приложение

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

| Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ» ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | 1. Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (%) 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (руб.) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | федеральный бюджет | 5555269 | 1985178 | 2413639 | 3141630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 12828066 | 149422 | 24380 | 31740 | 6794683 | 3864772 | 1963069 | 1814116 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 20368513 | 2134600 | 2438019 | 3173370 | 6794683 | 3864772 | 1963069 | 1814116 | 0,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов 100 % 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании  «Локнянский муниципальный округ»

В рамках реализации данной программы, реализуются мероприятия направленные на благоустройство территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек.

На территории Локнянского муниципального округа имеется  один населенный пункт  численностью населения свыше 1000 человек – рабочий поселок Локня.

Муниципальные территории общего пользования и массового отдыха населения    представлены в рабочем поселке Локня  городским парком, сквером,  площадями, пешеходными зонами.

По состоянию на 01.09.2017 года в рабочем поселке Локня насчитывается 36 дворовых территорий включающих в себя 56 многоквартирных жилых дома. Основная часть домов построена от 25 до 60 лет назад и благоустройство  дворовых  территорий   полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 38% дворовых территорий имеет высокий физический износ либо отсутствует. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями,  отсутствуют  газоны  и  цветники.

В ряде   дворовых территорий  отсутствует освещение, необходимый набор малых форм и обустроенные  площадки для сбора бытовых отходов. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние  дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия  дворовых территорий,  их озеленения и  освещения, вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с  отсутствием  необходимого  финансирования.

Принимаемые  меры по частичному благоустройству  дворовых  территорий  и  обеспечения благоустройства общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству общественных  и   дворовых  территорий  необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение ее  содержания и безопасности.

В целях определения текущего состояния благоустройства территорий  проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, в соответствии с положением, утвержденным Государственной программой Псковской области «Формирование современной городской среды».

Инвентаризация дворовых и общественных территорий, а так же  инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации программы в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства проводится Администрацией Городского поселения «Локня».

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц в Администрации Локнянского муниципального округа создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов, опросов, анкетирования и т.п.

Информация о реализации муниципальной программы также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания граждан, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- 2. Цели, задачи, целевые показатели, сроки ее реализации.

- Основной целью Программы  является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Локнянского муниципального округа, а также   дворовых  территорий многоквартирных домов.

- Задачами программы являются:

- - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий в рабочем поселке Локня;

- - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве  дворовых территорий многоквартирных домов.

- Целевыми показателями программы являются:

- 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов

- 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

- Выполнения показателей (Цп) программы определяется по формуле:

- Цп = Кбт / Окт x 100%,

- где:

- Кбт – количество (площадь) территорий признанные после проведения  повторной инвентаризации благоустроенными;

- Окт - общее количество(площадь) территорий;

- Перечень и значения целевых показателей Программы, отражены в приложении 2 к программе.

- Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий установлена в соответствии с абзацем «к» подпункта 1 пункта 4 раздела II Положения о порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предусмотренных подпрограммой «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды», на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 31 августа 2017 г. № 357.

- Программу предполагается реализовать в 2018 – 2025 годах.

- 3. Перечень и краткое описание подпрограмм.

В ходе выполнения Программы  предусматривается реализация одной подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий», в рамках которой проводится организация мероприятий по формированию современной городской среды.

4. Организация участия граждан и организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу

При формировании перечня объектов включаемых в программу предусматривается совместное определение целей и задач по развитию  дворовых  территорий, общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к  придомовым  территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей придомовой  территорией).

Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы, а также внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в  соответствии с решением Собрания депутатов Локнянского района от 25.09.2020 года № 221 «О порядке проведения общественных  обсуждений в муниципальном образовании «Локнянский район» и постановлением Администрации Локнянского района от 23.08.2021 г.	№ 370-п «Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования    муниципального образования «Локнянский район»,   в том числе   в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Муниципальная программа и материалы по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение,  результаты этих обсуждений размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Локнянского муниципального округа по адресу http://loknja.reg60.ru/.

Граждане,  могут направлять своих предложения в электронной форме на адрес loknja@reg60.ru.

Администрация Локнянского муниципального округа имеет право организовать голосование по отбору общественных территорий планируемых к благоустройству на следующий год  реализации программы в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адресный перечень  дворовых  территорий и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2025 году, формируется в соответствии с поступившими предложениями заинтересованных лиц и при необходимости корректируется. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в результате отбора объем бюджетных средств, предоставленных на проведение благоустройства дворовых территорий, останется частично нераспределенным среди участников отбора, Организатор отбора вправе самостоятельно определить (дополнить) перечень дворовых территорий.

Обсуждение с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства  общественной и дворовой  территории, включаемых в муниципальную программу приведен в приложении №  1 к программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации программы определяется в соответствии с Приложением № 3 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации программы.

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий программы, в результате чего показатели й программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет Администрации Локнянского муниципального округа и муниципальную программу.

7. Ожидаемые конечные результаты Программы.

Реализация мероприятий программы будет способствовать повышению уровня благоустройства, и позволит обеспечить население поселка комфортными условиями повседневной жизни.

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение показателей до значений, установленных в приложении 2:

- увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям до 100 %.

- увеличение благоустроенных общественных территорий, отвечающих потребностям жителей до 100%.

Подпрограмма

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий».

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»

| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | 1. Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов - % 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - % 3. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций - % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые подпрограммой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Организация мероприятий по формированию современной городской среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2018 - 2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | федеральный бюджет | 5555269,00 | 1985178 | 2413639 | 3141630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 12828066,00 | 149422 | 24380 | 31 740 | 6794683 | 3864772 | 1963069 | 1814116 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 20368513,00 | 2134600 | 2438019 | 3173370 | 6794683 | 3 864772 | 1963069 | 1814116 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов - 100 % 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - 100 % 3. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций - 25 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования" далее (подпрограмма) призвана в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на  территории городского поселения «Локня» путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2025 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.

Благоустройство общественных территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности населенных пунктов для проживания, работы и проведения свободного времени. Успешная реализация подпрограммы  придет к снижению затрат на поддержание порядка и безопасности на территории многоквартирных домов и уменьшению миграции населения.

Благоустройство и содержание общественных территорий является актуальным вопросом, в том числе требуется создание новых игровых и спортивных площадок в жилых районах.

Объекты благоустройства дворовых и общественных территорий обеспечивают комфортные и безопасные условия для их жителей.

Объекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов за период эксплуатации пришли в состояние, не отвечающее в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа.

На сегодняшний день 44% дворовых территорий в п. Локня благоустроены и находятся в хорошем состоянии. Однако большая часть дворовых территорий только частично соответствует требованиям качества и не обеспечивает современный уровень комфорта жителей.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории городского поселения "Локня", проведение мероприятий по благоустройству должно проводится с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Локня»;

2.  Повышение уровня благоустройства общественных территорий;

3. Повышение уровня вовлеченности граждан в реализацию проектов благоустройства.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1.  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов - 100 %;

2. Доля площади благоустроенных  общественных территорий от общей площади общественных территорий - 100 %;

3. Доля проектов благоустройства реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций - 25%.

При проведении ежегодной оценки выполнения показателей подпрограммы учитываются все дворовые территории многоквартирных домов признанные после проведения  повторной инвентаризации благоустроенными.

Выполнения целевых показателей (Цп) программы определяется по формуле:

Цп = Кбт / Окт x 100%,

где:

Кбт – количество (площадь) территорий признанные после проведения  повторной инвентаризации благоустроенными;

Окт - общее количество (площадь) территорий;

Эффективная реализация основных мероприятий программы позволит:

- увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий;

- увеличить площадь благоустроенных общественных территорий.

Для реализации поставленных целей подлежат включению в программу:

- дворовые территории признанные неблагоустроенными по результатам проведенной инвентаризации, при наличии  решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Благоустройство всех признанных неблагоустроенными дворовых территорий осуществляется исходя из минимального перечня благоустройства. Первоочередному включению в краткосрочный план подлежат дворовые территории подавшие заявку по включению дворовой территории, в краткосрочный план исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.  Придомовые  территории, прошедшие отбор и не включенные в краткосрочный план благоустройства дворовых территорий на следующий год  в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в краткосрочный план благоустройства дворовых территорий последующих годов исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц;

- общественные территории (площади, парки, скверы, пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары) при наличии общественной инициативы, по благоустройству данной территории учитывая возможность проведения различных досуговых, спортивных, культурных мероприятий.

- объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации программы  за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства;

- Администрация Локнянского муниципального округа имеет право предлагать общественные и дворовые территории для включения в программу;

- Администрация Локнянского муниципального округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной подпрограммы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией;

- Администрация Локнянского муниципального округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплекс мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя меры государственной поддержки для создания комфортной городской среды.

С целью создания единого подхода к благоустройству дворовых территорий постановлением Администрации Локнянского муниципального округа утверждается порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественных территорий в муниципальную программу.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать основное мероприятие – «организация мероприятий по формированию современной городской среды».

Основное мероприятие реализуется путем выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" направлено на создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения: улучшение санитарно-гигиенических условий жилой застройки, искусственного освещения дворовых территорий и оснащение их необходимым оборудованием, озеленение дворовых территорий многоквартирных домов при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

В рамках данного мероприятия планируется:

1. Благоустройство дворовых территорий путем проведения работ указанных в перечне видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приложения № 1 к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»  финансирование которых осуществляется за счет средств субсидии.

2. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых финансируются на средства субсидии и не были образованы ранее.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость её благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, утвержденном Администрацией Псковской области.

Основными источниками финансирования основного мероприятия "Благоустройство дворовых территорий" являются средства федерального, областного и местного бюджета.

Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов не предусмотрено.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выражается в следующей форме:

1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников.

Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривается в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  приведен в приложении №1 к подпрограмме.

Адресный перечень дворовых  территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах приведен в приложения 2 к подпрограмме.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий

Мероприятие "Благоустройство общественных территорий" направлено на создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для проведения досуга населения: благоустройство площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и других территорий общественного пользования. В рамках данного мероприятия планируется проведение ремонта тротуаров и пешеходных дорожек, детских игровых площадок, установка скамеек, мусорных урн, улучшение уличного освещения, создание удобной системы городской навигации, дополнительное озеленение, создание благоприятной среды для пешеходов и велосипедистов.

Основными источниками финансирования основного мероприятия "Благоустройство общественных территорий" являются средства федерального, областного и местного бюджета.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий,  приведен в приложении №1 к подпрограмме.

Адресный перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах приведен в приложения 2 к подпрограмме.

Мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию проектов благоустройства

Мероприятие «Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию проектов благоустройства» направлено на реализацию комплекса мер по информированию, вовлечению граждан, заинтересованных организаций в процесс комплексного благоустройства территорий и нормативно-правовому регулированию указанных мероприятий.

В рамках реализации основного мероприятия планируются следующие меры:

- разработка прохождения и проведение процедуры общественных обсуждений, утверждение муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018-2025 годы;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы;

- вовлечение граждан, заинтересованных организаций в проведение мероприятий по благоустройству территорий, посредством трудового участия в выполняемых работах по благоустройству.

-  выявление актуальных направлений деятельности, обсуждение  инициатив через проведение электронных опросов граждан  района;

- размещение в открытом доступе для граждан муниципального образования актуальной информации о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации программы определяется в соответствии с Приложением № 3 к муниципальной программе.

5. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению уровня благоустройства, и позволит обеспечить следующее последовательное изменение количественных значений целевых показателей:

Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий к 2025 году составит 4 ед.

- Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий к 2025 году составит 5 ед.

Глава Локнянского

муниципального округа 							И.Д.Белугин

Согласовано:

_________________

Проект подготовил:

Начальник Управления строительства, ЖКХ,

дорожного хозяйства и муниципального контроля			А.А. Захаров

- Приложение № 1

к подпрограмме

«Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов

и общественных территорий»

ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов и общественных территорий

I. Перечень видов работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1) благоустройство дворовых проездов (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня);

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) поставка и (или) установка скамеек, мусорных урн;

4) устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки;

5) устройство автомобильных парковок (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня);

6) замена люков и регулирование крышек колодцев;

7) устройство открытых водоотводных систем дворовых проездов;

8) озеленение дворовых территорий;

9) установка ограждений вдоль проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

10) установка информационных щитов.

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) установка декоративных малых архитектурных форм;

4) установка беседок;

5) разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории);

6) иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; устройство ограждения земельного участка многоквартирного дома).

II. Перечень видов работ по благоустройству

общественных территорий

1. Установка скамеек.

2. Установка мусорных урн.

3. Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей).

4. Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки.

5. Установка, ремонт и реконструкция ограждений.

6. Установка автобусных остановок.

7. Озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов).

8. Установка указателей с указанием названий улиц.

9. Установка информационных щитов.

10. Установка декоративных малых архитектурных форм.

11. Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории, внесение изменений в проектно-сметную документацию).

12. Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (разреживание и переформирование загущенных насаждений, включая выкорчевывание стволов и пней; установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия площадей; установка элементов сопряжения покрытий (бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы); установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков (за исключением относящихся к объектам культурного наследия); устройство зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники), включая устройство пирса; оборудование и восстановление водных устройств (питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады) и их декоративной подсветки; устройство площадок для выгула домашних животных; устройство нового или ремонт действующего общественного туалета; устройство архитектурной подсветки зданий, находящихся в границах или около границ общественной территории; благоустройство прудов и обводненных карьеров, включая проведение мероприятий по укреплению береговой линии и очистке водных объектов).

- Приложение № 2

к подпрограмме

«Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов

и общественных территорий»

АДРЕСНЫЕ ПЕРЕЧНИ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом

их физического состояния) и подлежащих благоустройству

исходя из минимального перечня работ по благоустройству

I. Адресный перечень дворовых территорий,

благоустроенных в 2018 году

| N п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 51. | р.п. Локня, ул. Социалистическая, д. 13 - ул. Первомайская, д. 66/11 |

- II. Адресный перечень дворовых территорий,

благоустроенных в 2019 году

| N п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 2 |  |

- III. Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству в 2020 году

| N п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 |  |

- IV. Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству в 2021 году

| N п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | р.п. Локня, 1-ый Пролетарский пер., д. 4/5 |
| 2 | р.п. Локня, ул. Шарикова, д. 50 |
| 3 | р.п. Локня, ул. Пионерская, д. 11 |

АДРЕСНЫЕ ПЕРЕЧНИ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих

благоустройству

- I. Адресный перечень общественных территорий,

благоустроенных в 2018 году

| N п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 11 | р.п. Локня, ул. Первомайская, д. 44 |

- II. Адресный перечень общественных территорий,

благоустроенных в 2019 году

| N п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 21 | р.п. Локня, пл. Ленина (1-я очередь) |

- III. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2020 году

| N п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 11 | р.п. Локня, пл. Ленина (2-я очередь) |

- IV. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2021 году

| N п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 11 | р.п. Локня, Поселковый парк (1-я очередь) |

- V. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2022 году

| N п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | р.п. Локня, поселковый парк (2-я очередь) |

- VI. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2023 году

| N п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | р.п. Локня, пешеходная дорожка по ул. Советской (от пл. Ленина до д. 7) |

- VII. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2024 году

| N п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | р.п. Локня, сквер между ул. Советской и ул. Красноармейской |

- VII. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2025 году

| N п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 |  |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству не позднее последнего года реализации

Государственной программы за счет средств указанных лиц

в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальных

образованиях правил благоустройства территории

| N п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 |  |
| ... |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ»

Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проектов благоустройства  общественной и дворовой  территории, включаемых в муниципальную программу.

Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Локнянского муниципального округа (далее - уполномоченный орган).

Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных и дворовых  территорий, включенных в краткосрочный план  благоустройства дворовых и общественных территорий. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую придомовую  территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую придомовую  территорию.

В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой или общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

- осмотр дворовой или общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

- разработка дизайн - проекта;

- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц, общественное обсуждение дизайн проекта благоустройства общественной территории;

- утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Локнянского муниципального округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Локнянского муниципального округа передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 55 | 69 | 69 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 10 | 25 | 50 | 60 | 70 | 90 | 95 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 55 | 69 | 69 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 1.2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 10 | 25 | 50 | 60 | 70 | 90 | 95 | 100 |
| 1.3 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 10 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 25 |
| 1.4 | Количество проведенных обсуждений инициатив посредством электронных опросов граждан округа. | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ»

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | ГРБС Описание | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Локнянского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Локнянского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по формированию современной городской среды.» | Администрация Локнянского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | мероприятие 1.1.1 «Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» | Администрация Локнянского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | мероприятие 1.1.2 «Благоустойство общественных территорий» | Администрация Локнянского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | мероприятие 1.1.3 Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию проектов благоустройства | Администрация Локнянского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | выявление актуальных направлений деятельности, обсуждение инициатив через проведение электронных опросов граждан округа | Администрация Локнянского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | размещение в открытом доступе для граждан муниципального образования актуальной информации о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы | Администрация Локнянского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ»

| ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (руб. ), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Программа «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ»» | всего, в том числе: | всего | 2 134 600,00 | 2 438 019,00 | 3 173 370,00 | 6 794 683,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 1 814 116 | 0,00 | 20 368 513,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 985 178,00 | 2 413 639,00 | 3 141 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 269,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 149 422,00 | 24 380,00 | 31 740,00 | 6 794 683,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 1 814 116 | 0,00 | 12 828 066,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» | всего, в том числе: | всего | 2 134 600,00 | 2 438 019,00 | 3 173 370,00 | 6 794 683,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 1 814 116 | 0,00 | 20 368 513,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 985 178,00 | 2 413 639,00 | 3 141 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 269,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 149 422,00 | 24 380,00 | 31 740,00 | 6 794 683,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 1 814 116 | 0,00 | 12 828 066,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие «Организация мероприятий по формированию современной городской среды.» | всего, в том числе: | всего | 2 134 600,00 | 2 438 019,00 | 3 173 370,00 | 6 794 683,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 1 814 116 | 0,00 | 20 368 513,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 985 178,00 | 2 413 639,00 | 3 141 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 269,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 149 422,00 | 24 380,00 | 31 740,00 | 6 794 683,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 1 814 116 | 0,00 | 12 828 066,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие «Благоустойство дворовых территорий» | всего, в том числе: | всего | 1 427 845,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468 249,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 327 895,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 895,85 |  |
|  |  | областной бюджет | 99 949,15 | 0,00 | 0,00 | 4 040 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 353,15 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие «Благоустойство общественных территорий» | всего, в том числе: | всего | 706 755,00 | 2 438 019,00 | 3 173 370,00 | 2 754 279,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 1 814 116 | 0,00 | 14 900 264,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 657 282,15 | 2 413 639,00 | 3 141 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 212 551,15 |  |
|  |  | областной бюджет | 49 472,85 | 24 380,00 | 31 740,00 | 2 754 279,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 1 814 116 | 0,00 | 8 687 712,85 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО «Локнянский муниципальный округ»

| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по формированию современной городской среды.» | Администрация Локнянского муниципального округа | 1. Повышение уровня качества и количества мероприятий по формированию современной городской среды. | 2019 - 100.00 % 2020 - 100.00 % 2021 - 100.00 % 2022 - 100.00 % 2023 - 100.00 % 2024 - 100.00 % 2025 - 100.00 % |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в МО «Локнянский муниципальный округ»

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Показатели |  |  | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий по формированию современной городской среды.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | общее количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | шт. | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 25 |  | 27 |  | 30 |  | 36 |  |  |
| 1.1.2. | Благоустройство общественных территорий |  | Площадь благоустроенных общественных территорий |  |  | м2 | 6113 |  |  | 6 113 | 10 100 |  | 12 000 |  | 61988 |  | 64721 |  | 64721 |  |  |
| 1.1.3. | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию проектов благоустройства |  | Количество проектов реализованных с трудовым участием граждан |  |  | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |
| 1.1.5 | выявление актуальных направлений деятельности, обсуждение инициатив через проведение электронных опросов граждан округа |  | Количество проведенных обсуждений инициатив посредством электронных опросов граждан округа. |  |  | ед. | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 1.1.6 | размещение в открытом доступе для граждан муниципального образования актуальной информации о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы |  | Доля размещенной в открытом доступе для граждан муниципального образования актуальной информации о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы от общего количества информации требуемой к размещения. |  |  | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

Приложение №  7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО «Локнянский муниципальный округ»

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 45% | Администрация Локнянского муниципального округа | IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 10% | Администрация Локнянского муниципального округа | IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 45% | Администрация Локнянского муниципального округа |  | IV квартал |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 10% | Администрация Локнянского муниципального округа |  | IV квартал |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 50% | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  | IV квартал |  |  |  |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 50% | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  | IV квартал |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 60% | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 60% | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 80% | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 70% | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 80% | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  |  |  | IV квартал |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 80% | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  |  |  | IV квартал |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 90% | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | IV квартал |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 90% | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | IV квартал |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 100% | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 100% | Администрация Локнянского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал |