Муниципальное образование

«Локнянский муниципальный округ»

Псковской области

Администрация Локнянского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2024 г.		                       № 663-п

п. Локня

О проведении всероссийских учений

В соответствии с письмом Комитета по образованию Псковской области от 09.08.2024 № ОБ/11-3687 Администрация Локнянского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав муниципального оперативного штаба по подготовке и проведению учения согласно приложению № 1.

2.Утвердить план подготовки к проведению 29 августа 2024 года всероссийского учения по отработке комплексного сценария «Действия работников  образовательных организаций и  сотрудников охраны при захвате заложников и получения сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» с информационным сообщением о воздушной тревоге» (далее – Учение)» на объектах образовательных организаций  согласно приложению № 2.

3.Утвердить перечень объектов образовательных организаций, на которых будет проводится учение  согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации Локнянского муниципального округа.

Глава Локнянского

муниципального округа 						                             И.Д.Белугин

Приложение №1

к постановлению

Администрации Локнянского

муниципального округа

от 13.08.2024 № 663-п

Состав муниципального оперативного штаба

по подготовке и проведению всероссийского учения

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Николаева Марина Геннадьевна | Заместитель Главы Администрации Локнянского муниципального округа, руководитель штаба |
| 2 | Наумов Вячеслав Геннадьевич | Заместитель начальника ОП по Локнянскому району МО МВД России «Новосокольнический» |
| 3 | Степанов Иван Сергеевич | Старший инспектор ОНД и ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам |
| 4 | Кузьмина Любовь Андреевна | Начальник Управления образования Администрации Локнянского муниципального округа |

Приложение №2

к постановлению

Администрации Локнянского

муниципального округа

от 13.08.2024 № 663-п

План подготовки

к проведению 29 августа 2024 года всероссийского учения по отработке комплексного сценария «Действия работников образовательных организаций и  сотрудников охраны при захвате заложников и получения сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» с информационным сообщением о воздушной тревоге»

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Контролирующий орган | Срок предоставления доклада |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение плана подготовки и проведения учения в муниципалитете | Управления образования | Комитет по образованию Псковской области | 15.08. 2024 |
| 2 | Согласование вопросов подготовки и проведения учения с муниципальными антитеррористическими комиссиями, территориальными органами МЧС России по Псковской области, ОП МВД РФ | Управления образования | Комитет по образованию Псковской области | 13.08. 2024 |
| 3 | Утверждение состава муниципального оперативного штаба по подготовке и проведению учения | Управления образования | Комитет по образованию Псковской области | 13.08. 2024 |
| 4 | Определение перечня объектов образовательных организаций, на которых будет проводится учение | Управление образования | Комитет по образованию Псковской области | 13.08. 2024 |
| 5 | Проведение образовательными организациями уточнения: 1) документов, определяющих антитеррористическую защищенность объектов (территорий) образовательных организаций; 2) порядка укрытия при объявлении сигнала «Внимание всем!» | Руководители образовательных организаций | Управление образования | 19.08. 2024 |
| 6 | Доведение информации о предстоящем учении до руководства охранных организаций, осуществляющих охрану образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | Управление образования | 21.08. 2024 |
| 7 | Проведение проверок работоспособности технических средств охраны и оповещения в муниципальных образовательных организациях | Руководители муниципальных образовательных организаций | Управления образования | до 21.08. 2024 |
| 8 |  | Управления образования | Комитет по образованию Псковской области | до 22.08. 2024 |
|  | Проведение инструктажей с сотрудниками организаций, осуществляющих охрану муниципальных образовательных организаций | Руководители муниципальных образовательных организаций | Управления образования | до 23.08. 2024 |
|  |  | Управления образования | Комитет по образованию Псковской области | до 23.08. 2024 |
| 9 | Доклад о готовности к проведению всероссийского учения | Руководители муниципальных образовательных организаций | Управления образования | до 26.08. 2024 |
|  |  | Управления образования | Комитет по образованию Псковской области | до 26.08. 2024 |

Приложение №3

к постановлению

Администрации Локнянского

муниципального округа

от 13.08.2024 № 663-п

Контактная информация о  руководителях объектов образования,

участвующих в  проведении всероссийского учения

| Наименование объекта образования | Адрес объекта образования | ФИО | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа» | р.п.Локня, ул.Октябрьская, д.14 | Григорьева Людмила Николаевна | директор | (881139)22618 |
| МБУ ДО «Центр дополнительного образования» | р.п.Локня, ул.Кушнаренко, д.44 | Михайлова Татьяна Ивановна | директор | (881139)21961 |
| МБУ ДО «Детская школа искусств» | р.п.Локня, ул.Октябрьская, д.15 | Блинов Алексей Анатольевич | директор | (881139)21744 |