Муниципальное образование «Локнянский район»

Псковской области

Администрация Локнянского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2021                                         № 318-п

п. Локня

Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Локнянский район»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения единства методологических подходов, унификации процесса формирования муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования «Локнянский район», Администрация Локнянского  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Локнянский район» согласно приложению.

2. Положение применяется  для муниципальных программ реализуемых  в  муниципальном образовании «Локнянский район»  с 2022 года.

3. Постановление  Администрации Локнянского района от 28.02.2017 № 93-п  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  и реализации муниципальных программ муниципального образования «Локнянский район» применять  к  муниципальным программам,  реализуемым  ранее  2022 года  и считать утратившим силу по окончании оценки их  эффективности.

4. Настоящее постановление  подлежит  обнародованию.

5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возлагается  на Первого заместителя главы Администрации Локнянского района.

Глава Локнянского  района						     Н.В.Степанова

Приложение

к постановлению Администрации

Локнянского района

от 19.07.2021 г. № 318-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛОКНЯНСКИЙ РАЙОН»

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Локнянский район».

1.2. Под муниципальной программой Муниципального образования «Локнянский район» (далее - муниципальная программа) понимается документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

1.3. Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - это неотъемлемая часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках программы.

1.4. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственными исполнителями муниципальной программы (далее - ответственные исполнители) совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и участниками муниципальной программы (далее - участники).

1.6. Ответственными исполнителями являются: органы местного самоуправления муниципального образования «Локнянский район», муниципальные учреждения или структурные подразделения  Администрации Локнянского района,  определенные в качестве ответственного за разработку и реализацию муниципальной программы в целом.

1.7. Соисполнителями являются: органы местного самоуправления муниципального образования «Локнянский район», муниципальные учреждения, структурные подразделения  Администрации Локнянского района, отвечающие за разработку и реализацию одной или нескольких подпрограмм.

1.8. Участниками муниципальной программы являются: органы местного самоуправления муниципального образования «Локнянский район», муниципальные учреждения и структурные подразделения Администрации Локнянского района, отвечающие за разработку и реализацию одной или нескольких программ (подпрограмм) и (или) основных мероприятий соответствующего направления деятельности.

1.9.  Методическое руководство и координацию при разработке и реализации Программ, за исключением вопросов финансового обеспечения, осуществляет отдел экономического планирования и развития Администрации Локнянского района (далее – Экономический отдел).

Методическое руководство и координацию в части финансового обеспечения осуществляет Финансовое управление Администрации Локнянского района (далее – Финансовое управление).

1.10. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Локнянского района.

1.11. Внесение изменений в подпрограммы, основные мероприятия осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

1.12. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных полномочий муниципального образования «Локнянский район»,  осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Локнянский район», (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания депутатов Локнянского района на очередной финансовый год и плановый период.

1.13. Ресурсное обеспечение муниципальных программ за счет средств вышестоящих бюджетов и иных внебюджетных источников носит прогнозный характер.

1.14. В Программу включаются все расходы бюджета муниципального образования, за исключением:

- бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций представительного органа местного самоуправления, контрольно-счетного  управления, избирательной комиссии;

- бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов и обязательств по мировым соглашениям;

- условно утвержденных расходов;

- резервного фонда;

- бюджетных ассигнований за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления.

1.15. Продление срока реализации муниципальных программ осуществляется с учетом требований, предусмотренных разделом 2 «Структура и содержание муниципальной программы» настоящего Положения, и допускается в следующих случаях:

-если срок реализации регионального проекта превышает срок реализации муниципальной программы, то срок реализации соответствующей муниципальной программы может быть продлен в пределах срока регионального проекта;

-если осуществляется софинансирование муниципальных программ из федерального и (или) регионального бюджетов в соответствии с государственной программой Псковской области, то срок реализации муниципальной программы может быть продлен в пределах срока реализации государственной программы Псковской области;

-если срок реализации муниципальной  программы менее срока, установленного законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, то срок реализации муниципальной программы может быть продлен в пределах срока указанного закона области об областном бюджете.

- 2. Структура и содержание муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «Локнянский район», направленных на решение проблем и реализацию возможностей развития, на период, определяемый Администрацией Локнянского района.

2.2. Программа содержит:

2.2.1. Паспорт Программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;

2.2.2.  Разделы:

а) сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ;

б) содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

в) цель и задачи Программы, показатели цели и задач Программы, сроки реализации Программы;

г) перечень и краткое описание подпрограмм;

д) ресурсное обеспечение Программы;

е) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы;

ж) ожидаемые результаты реализации Программы.

К содержанию разделов Программы предъявляются требования согласно приложению N 3 к настоящему Положению.

2.2.3. Паспорт подпрограммы по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

2.2.4. Разделы:

а) содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

б) цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы;

в) перечень и краткое описание основных мероприятий;

г) ресурсное обеспечение подпрограммы;

д) ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

2.2.5. Приложения к разделам  Программы оформляются в соответствии с приложением N 5 к настоящему Положению.

2.3. Целевые показатели цели Программы, задачи Программы, задач подпрограммы, определяющие степень их достижения, должны:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация Программы;

- иметь количественное значение;

- быть взаимосвязаны между собой и направлены на достижение цели Программы, задачи Программы, задачи подпрограммы соответственно.

2.4. В перечень целевых показателей цели Программы, задач Программы, задач подпрограмм подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют, по меньшей мере, одному из следующих условий:

- определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, предоставляемой в органы государственной власти Псковской области;

- рассчитываются по фактическим показателям в соответствии с рекомендациями ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).

2.5. В Программе должна быть обеспечена сопоставимость цели и задач Программы, цели и задач подпрограмм и их взаимная увязка с показателями цели Программы, задач Программы и задач подпрограмм.

- 3. Этапы разработки и утверждения муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ, предлагаемых к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ (далее - перечень), утверждаемого постановлением Администрации Локнянского района в соответствии с  приложением № 1 к настоящему положению.

3.2. Перечень формируется в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования «Локнянский район» и задачами, утвержденными в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Локнянский район».

3.3. Проект перечня подготавливается Экономическим отделом Администрации  района с учетом предложений структурных подразделений и органов власти Администрации Локнянского района.

3.4. Утверждение и внесение изменений в перечень осуществляется постановлением Администрации Локнянского района до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

3.5. Перечень содержит наименование муниципальной программы, цели реализации программ, наименование ответственных исполнителей муниципальных программ.

3.6. На основании перечня ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками разрабатывают проект муниципальной программы, проект изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.7. Проект муниципальной программы, проект изменений в муниципальную программу согласовывается ответственным исполнителем с соисполнителями муниципальной программы.

3.8. Проект муниципальной программы, проект изменений в муниципальную программу подлежат общественному обсуждению в порядке, установленном постановлением Администрации Локнянского района.

Ответственным за размещение  проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу для общественных обсуждений  является ответственный исполнитель муниципальной программы.

3.9 Проект муниципальной программы, проект изменений в муниципальную программу до утверждения Администрацией Локнянского района проходят финансово-экономическую экспертизу. Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, осуществляется Контрольно-счетным управлением Локнянского района.

Контрольно-счетное управление Локнянского района в течение десяти календарных дней рассматривает проект муниципальной программы, проект изменений в муниципальную программу, готовит предложения и рекомендации с оформлением соответствующего заключения и направляет их разработчику.

3.10. Муниципальные программы подлежат регистрации в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального реестра документов стратегического планирования».

3.11.  До предоставления проекта районного бюджета на очередной  финансовый год  Собранию депутатов района для утверждения, новые муниципальные программы должны быть утверждены, а в действующие внесены соответствующие изменения.

3.12. Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период в течение трех месяцев после утверждения бюджета муниципального образования "Локнянский район".

3.13. Постановление Администрации Локнянского района об утверждении Программы (о внесении изменений в Программу) подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Локнянского района.

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

4.1. Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования "Локнянский район" в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Локнянского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей  программе.

4.2. В установленном порядке для решения задач Программы могут привлекаться средства федерального, областного и  районного бюджетов  средства иных источников.

4.3. К иным источникам, привлекаемым для финансирования Программ, относятся: собственные средства предприятий и организаций государственного и негосударственного секторов экономики, средства различных государственных и негосударственных фондов, общественных организаций и отдельных инвесторов, заинтересованных в реализации Программы (или ее отдельных мероприятий), внебюджетная деятельность учреждений.

4.4. Объем бюджетных ассигнований подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования "Локнянский район" на соответствующий финансовый год и плановый период и может быть скорректирован в процессе исполнения бюджета муниципального образования в установленном порядке.

4.5. При сокращении объемов бюджетного финансирования мероприятий Программы по сравнению с утвержденными Программой объемами ответственный исполнитель разрабатывает дополнительные меры по привлечению иных источников для реализации мероприятий Программы в установленные сроки.

4.6. В случае отсутствия финансовых средств для дальнейшей реализации мероприятий ответственный исполнитель вносит предложения о приостановке реализации Программы.

- 5. Управление, контроль за реализацией и оценка эффективности муниципальной программы.

5.1. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность за реализацию и достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией муниципальной программы. Текущее исполнение непосредственно осуществляют участники основных мероприятий (мероприятий).

5.2. Для осуществления контроля за ходом исполнения муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками до 10 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) и направляет его в  Экономический отдел. Подготовка годового отчета производится согласно приложению 6 к настоящему Положению.

5.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем с учетом методики оценки эффективности согласно приложению 7 к настоящему Положению.

5.4. Годовой отчет содержит:

а) титульный лист к годовому отчету, который должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетный год;

дата составления отчета;

должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица - ответственного исполнителя.

Титульный лист подписывается ответственным исполнителем;

б) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

отчет о достижении значений целевых показателей муниципальной программы согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему Положению;

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

в) отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования  согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Положению;

г) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы согласно таблице 3 приложения 6 к настоящему Положению;

д) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему Положению;

е) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с их обоснованием (об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, о перераспределении между соисполнителями и участниками муниципальной программы бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной финансовый год и плановый период или о досрочном прекращении реализации подпрограмм,  отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года).

5.5. Финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в Экономический отдел информацию о кассовых расходах бюджета муниципального образования «Локнянский район» на реализацию муниципальных программ за отчетный год в разрезе бюджетов различных уровней.

5.6. Экономический отдел ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и представляет его на рассмотрение Главе района для принятия управленческих решений.

5.7. Сводный годовой доклад содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования "Локнянский район", связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

5.8. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрация района может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы в целом или отдельных ее составляющих с очередного финансового года.

5.9. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Локнянский район в сети "Интернет" до 05 апреля года, следующего за отчетным годом.

- 6. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в Администрацию района;

б) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Положением требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) предоставляет по запросу Экономического отдела и Финансового управления сведения, необходимые для контроля за ходом реализации муниципальной программы;

г) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы экономического отдела  и Финансового управления;

д) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

е) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

ж) подготавливает годовой отчет в соответствии с п. 5.4 настоящего Порядка и представляет его в Экономический отдел;

з) организует проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы и проекта внесения изменений в муниципальную программу.

6.2. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) предоставляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы экономического отдела и Финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

в) предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

г) запрашивает у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации основных мероприятий.

6.3. Участники:

а) обеспечивают разработку и реализацию основных мероприятий;

б) предоставляют ответственному исполнителю отчеты о реализации основных мероприятий;

в) несут ответственность за достижение целевых показателей;

г) предоставляют соисполнителю информацию о внесении изменений в муниципальную программу.

- 7.  Внесение изменений в муниципальные программы

7.1. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и участниками принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу.

Внесение изменений в муниципальную программу в обязательном порядке осуществляется в случаях:

а) приведения муниципальной программы в соответствие с первоначальной редакцией решения Собрания депутатов Локнянского района о бюджете муниципального образования «Локнянский район» на соответствующий финансовый год и плановый период;

б) необходимости изменения перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их ресурсного обеспечения;

в) приведения муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством в сфере реализации муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ (раздел 3 настоящего Положения).

Приложение N 1

к Положению

о порядке разработки, утверждения,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципальном образовании

«Локнянский район»

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛОКНЯНСКИЙ РАЙОН»

| N | Наименование муниципальной программы | Наименование цели муниципальной программы | Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение N 2

к Положению

о порядке разработки, утверждения,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципальном образовании

«Локнянский район»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Задача 1. 2. Задача n. |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели муниципальной программы | 1. Показатель 1 (ед. изм.). 2. Показатель k (ед. изм.). |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (тыс. руб.) | 1-й год реализации | i-й год реализации | Последний год реализации |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |
|  | всего по источникам |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Показатель 1, значение на последний год реализации, ед. изм. 2. Показатель k, значение на последний год реализации, ед. изм. |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Положению

о порядке разработки, утверждения,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципальном образовании

«Локнянский район»

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ

Раздел 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" должен содержать:

развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения с приведением статистических данных;

обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития и целесообразности программного решения проблемы на муниципальном уровне.

Раздел 2 "Цель и задачи Программы (подпрограммы), показатели цели и задач Программы (подпрограммы), сроки реализации Программы (подпрограммы)" должен содержать формулировки цели и задач Программы (подпрограммы), перечень показателей цели и задач Программы (подпрограммы), сроки реализации Программы (подпрограммы). В рамках Программы рекомендуется формулировать одну цель, которая должна соответствовать приоритетам и целям (задачам) социально-экономического развития муниципального образования в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации Программы. Для подпрограмм рекомендуется применять следующий подход к целеполаганию: одна задача программы реализуется посредством одной подпрограммы, при этом задача программы является целью подпрограммы, решение одной задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации одной целевой программы или основного мероприятия. При этом задача подпрограммы является целью целевой программы или целью основного мероприятия.

Раздел должен содержать перечень целевых показателей Программы по годам реализации в целом по Программе и в разрезе подпрограмм (подпрограммы).

Требования, предъявляемые к цели (задачи):

специфичность (цель (задача) должна соответствовать сфере реализации Программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить);

достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реализации Программы);

привязка к временному графику (должен быть установлен срок достижения цели (задачи)).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Целевые показатели, характеризующие достижение целей или решение задач, должны обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения или решения этих целей и задач.

Используемые целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (целевой показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы (подпрограммы));

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы (подпрограммы));

объективность (не допускается использование целевых показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые целевые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы к искажению результатов реализации программы (подпрограммы));

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы (подпрограммы));

однозначность (определение целевого показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных целевых показателей и целевых показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые целевые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор целевых показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ (подпрограмм)).

В разделе 3 "Перечень и краткое описание подпрограмм (основных мероприятий)" содержится информация по перечню подпрограмм (основных мероприятий), их краткого описания и обоснования их выделения.

Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы (подпрограммы)" должен включать информацию о ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы (подпрограммы), а также сроках, объемах и источниках финансирования.

Кроме того, в разделе должно содержаться обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета муниципального образования) иных источников и средств бюджетов вышестоящих уровней для реализации Программы (подпрограммы) и описание механизмов привлечения этих средств.

Раздел 5 "Ожидаемые результаты Программы (подпрограммы)" должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации, общую оценку вклада муниципальной программы (подпрограммы) в социально-экономическое развитие муниципального образования. Ожидаемые результаты соответствуют значениям целевых показателей Программы (подпрограммы) на последний год реализации.

При описании прогноза конечных результатов реализации Программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации Программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации Программы, а также в сопряженных сферах при реализации Программы;

выгод от реализации Программы.

Приложение 4

к Положению

о порядке разработки, утверждения,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципальном образовании

«Локнянский район»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Задача 1. 2. Задача n. |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Показатель 1 (ед. изм.). 2. Показатель k (ед. изм.). |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего (тыс. руб.) | 1-й год реализации | i-й год реализации | Последний год реализации |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |
|  | всего по источникам |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Показатель 1, значение на последний год реализации, ед. изм. 2. Показатель k, значение на последний год реализации, ед. изм. |  |  |  |  |

- Приложение № 5

к Положению

о порядке разработки, утверждения,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципальном образовании

«Локнянский район»

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год действия программы | второй год действия программы | …. | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «_____________» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «_____________» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1.1. |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по подпрограммам |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия (наименование) | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «_______________» |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.1 «__________» |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
|  | и т.д. по подпрограммам |  |  |  |

Таблица 3

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ----- | ------ | -------- | -------- |
| 1. | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год действия программы | второй год действия программы | … | … | год завершения действия программы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «_______________________» | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «_______________________» | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «_______________________» | исполнитель основного мероприятия (участник программы) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. | исполнитель основного мероприятия (участник программы) |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год действия программы | второй год действия программы | … | … | год завершения действия программы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «_____________________» | всего, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель программы | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель программы 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «_____________________» | всего, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «____________________» | исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. | исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 6

к Положению

о порядке разработки, утверждения,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципальном образовании

«Локнянский район»

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на _________ 20 _____ года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «______________________________________________» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «____________________________________» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1.2 | … |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «____________________________________» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | … |  |  |  |  |  |
| … | и т.д. по подпрограммам |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

по состоянию на _________ 20 _____ года

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «_____________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «_____________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «__________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | мероприятие 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «_____________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «__________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | мероприятие 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | мероприятие 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на _________ 20 _____ года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «_____________________» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «________________________» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 | … |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | и т.д. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 7

к Положению

о порядке разработки, утверждения,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

в муниципальном образовании

«Локнянский район»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется по форме согласно таблице 1 настоящего приложения и учитывает необходимость проведения оценок:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдпi + Сдпi + Сдпi...) / n, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы);

Сдп - степень достижения i-го целевого показателя (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы);

n - количество индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

С ДП = ЦПф / ЦПп, где:

ЦПф - фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы);

ЦПп - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений, или

С ДП = ЦПп / ЦПф, где для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Уф = Фф / Фп, где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год;

Фп - плановый объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

3. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) - Эрп рассчитывается по следующей формуле:

Эрп = СДЦ x Уф.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации программы | Критерии оценки эффективности Эрп |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Таблица 1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа)

ЗА __________ ГОД

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Плановое значение (ЦПп) | Фактическое значение (ЦПф) | Степень достижения показателя (Сдп) (гр.5/гр.4 или гр.4/гр.5) |  | Степень достижения целей (Сдц) (Итог гр.6/кол-во целевых показ. |  | Плановый объем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) | Уровень финансирования (Уф) (гр.9/гр.8) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) (гр.7хгр.10) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  |  | Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х | х | х |  |  |
| 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х | х | х |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х | х | х |  |  |
| 4 | Итого |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |
| 1.3 | … |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |
| 1.4 | Итого |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |