Муниципальная  программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ»

на 2022-2026 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Локнянского муниципального округа.

Отчетный год – 2023 г.

Дата составления отчета – 01.04.2024г.

Должностное лицо - ответственный исполнитель -  начальник Управления экономики, сельского хозяйства, предпринимательства и инвестиционной деятельности  Кажакина Вера Ивановна, тел. (881139)22-596,

e-mail:ekon@loknja.reg60.ru

_________________ (В.И. Кажакина.)

Результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 год», утверждена постановлением Администрации Локнянского района от 16.12.2021 г. № 565-п. Программа направлена на содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования «Локнянский муниципальный округ», создание на территории муниципального образования благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и благоприятных условий для осуществления активной инвестиционной деятельности.

Целью программы является - содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования «Локнянский муниципальный округ».

Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу:

- создание на территории муниципального образования благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация одной подпрограммы: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности» с двумя основными мероприятиями:

- «Создание и развитие механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

- «Повышение инвестиционной привлекательности».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие основные результаты:

- на официальном сайте Локнянского района, в разделе «Экономика», «Малое и среднее предпринимательство» размещена актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- через сайт Локнянского района, до субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью обеспечения наиболее широкого доступа к нормативной, справочной информации муниципального, регионального и федерального уровней доводилась необходимая информация, в том числе по услугам АО «Корпорация «МСП»;

-  оказана имущественная поддержка двум субъектам малого и среднего бизнеса и самозанятому. Девять объектов муниципального имущества предназначены для предоставления данной поддержки. На сайте Локнянского района создан раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП», где представители бизнеса могут ознакомиться со всей необходимой информацией о поддержке, оказываемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

- предоставлена муниципальная преференция – имущество в пользование субъектам малого бизнеса передано без проведения торгов;

- поддерживается участие субъектов малого и среднего предпринимательства в  муниципальных закупках товаров, работ, услуг;

- в актуальном состоянии поддерживается инвестиционный паспорт муниципального образования;

-   в целях создания благоприятной административной среды для инвесторов, на сайте Локнянского района создан раздел «Инвестиционная деятельность», где размещена вся необходимая информация для потенциальных инвесторов;

-  в целях содействия развитию мобильной связи и широкополосного доступа к сети Интернет на территории муниципального образования в 2023 году ПАО «Мегафон» выданы разрешения на использование земель для размещения воздушных линий и объектов связи в д. Гоголево и р.п. Локня;

- для расширения деловых контактов и привлечения инвестиций в муниципальное образование, представители бизнеса ООО «Локнянский хлебокомбинат» и ООО «Наша Марка» участвовали в сельскохозяйственных ярмарках, проводимых в г. Великие Луки и г. Пскове;

- подготовлены проекты межевания и проведены кадастровые работы на земельных участках сельского поселения «Самолуковская волость», в границах бывших СПК «Липшани» и СПК «Труд», площадью 0,1134 тыс. га., что позволяет предоставить участки в аренду, либо в собственность, сельскохозяйственным товаропроизводителям;

- установлены 6 знаков туристской навигации, указывающих направление к туристическим объектам, находящихся на территории округа: государственный природный заповедник «Полистовский»; место гибели Матросова Александра Матвеевича (Дзот Матросова), д. Чернушки; усадебный парк д. Старые Липы.

При реализации муниципальной программы были достигнуты четыре целевых показателя.

В результате оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципальном образовании "Локнянский район» на 2022-2026 год» является высокоэффективной.

Реализацию муниципальной программы необходимо продолжить.

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» по состоянию на 01.01.2024 г.

| № | Наименование показателя | Единица измерения |  |  | Отклонение, % | Причины отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период |  |  |  |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборот розничной торговли | млн.руб. | 530,0 | 741,4 | +39,9 |  | Рост денежных доходов населения (заработная плата, пенсии). |
| 1.2 | Оборот организаций | млн. руб. | 660,0 | 1019,0 | +54,4 |  | Увеличение производства предприятиями и удачные маркетинговые мероприятия |
| 1.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения | единиц | 15,0 | 19,2 | +28 |  | Повышение активности бизнеса |
| 1.4 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 249,3 | Х | - |  | Ввиду отсутствия фактических данных Псковстата, показатель не оценивался |
| 1.5. | Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | рублей | 1000,0 | 14174,1 | В 14 раз |  | Заинтересованность предприятий в развитии производства и роста прибыли |

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский район»  за счёт всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2024 г.

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский район» | Администрация Локнянского района КУМИ | 368,683 | 368,683 | 368,683 | 0 | 274,996 | 274,996 | 274,996 | 0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности». | Администрация Локнянского района КУМИ | 368,683 | 368,683 | 368,683 | 0 | 274,996 | 274,996 | 274,996 | 0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Создание и развитие механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». | Администрация Локнянского района; КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризации предпринимательской деятельности». | Администрация Локнянского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Обеспечение доведения до субъектов малого и среднего предпринимательства услуг АО «Корпорация «МСП». | Администрация Локнянского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Помощь гражданам в подготовке необходимых документов для начала предпринимательской деятельности, оказание консультаций по подготовке бизнес-плана». | Администрация Локнянского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». | Администрация Локнянского района; КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие « Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при передаче во владение и (или) в пользование муниципального имущества». | Администрация Локнянского района; КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». | Администрация Локнянского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Мероприятие «Поддержка участия субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных закупках товаров, работ, услуг». | Администрация Локнянского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности». | Администрация Локнянского района; КУМИ | 368,683 | 368,683 | 368,683 | 0 | 274,996 | 274,996 | 274,996 | 0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Мероприятие « Поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта муниципального образования». | Администрация Локнянского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие Создание благоприятной административной среды для инвесторов» | Администрация Локнянского района; КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Мероприятие «Содействие развитию мобильной связи и широкополосного доступа к сети Интернет на территории муниципального образования» | Администрация Локнянского района; КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Мероприятие «Участие представителей бизнеса и социальной сферы в областных, всероссийских и международных конкурсах, выставках и ярмарках для расширения деловых контактов и привлечения инвестиций в муниципальное образование». | Администрация Локнянского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | Мероприятие «Проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в счёт невостребованных земельных долей» | Администрация Локнянского района; КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.2.6. | Мероприятие Установка знаков туристской навигации | Администрация Локнянского района. | 90,909 | 90,909 | 90,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.7. | Мероприятие Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | Администрация Локнянского района; КУМИ | 277,774 | 277,774 | 277,774 | 0 | 274,996 | 274,996 | 274,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,778 | 2,778 | 2,778 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы ««Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский район» по состоянию на 01.01.2024 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы , основного мероприятия, мероприятия |  | Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | Плановое значение на год |  | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение,% | Причины отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  |
| - Подпрограмма « Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие «Создание и развитие механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризации предпринимательской деятельности. |  | Количество размещённой актуальной информации по малому и среднему предпринимательству на официальном сайте Локнянского района |  | Шт. |  | 5 | 5 | 0 |  |  |
| 1.1.2. |  | Обеспечение доведения до субъектов малого и среднего предпринимательства услуг АО «Корпорация «МСП». |  | Количество информации, предлагаемой корпорацией и размещённой на официальном сайте Локнянского района |  | % |  | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 1.1.3. |  | Помощь гражданам в подготовке необходимых документов для начала предпринимательской деятельности, оказание консультаций по подготовке бизнес-плана. |  | Количество граждан, которым предоставлена консультационная помощь |  | Чел. |  | 1 | 0 | -100 |  | Обращений не было |
| 1.1.4. |  | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  | Количество объектов муниципального имущества, предназначенного для содействия развитию МСП |  | Ед. |  | 9 | 9 | 0 |  |  |
| 1.1.5. |  | Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при передаче во владение и (или) в пользование муниципального имущества. |  | Выполнение заявок МСП |  | % |  | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 1.1.6. |  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. |  | Количество СМСП, которым предоставлена финансовая помощь |  | Ед. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.7. |  | Поддержка участия субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных закупках товаров, работ, услуг. |  | Объём закупок, осуществлённых у субъектов МСП, в общем объёме закупок |  | % |  | 95 | 95 | 0 |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта муниципального образования |  | Количество обновлений в год |  | Ед. |  | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 1.2.2. |  | Создание благоприятной административной среды для инвесторов |  | Создание раздела «Инвестиционная деятельность» на сайте Администрации района и его актуализация |  | Ед. |  | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1.2.3. |  | Содействие развитию мобильной связи и широкополосного доступа к сети Интернет на территории муниципального образования |  | Исполнение заявок операторов связи на предоставление земельных участков |  | % |  | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 1.2.4. |  | Участие представителей бизнеса и социальной сферы в областных, всероссийских и международных конкурсах, выставках и ярмарках для расширения деловых контактов и привлечения инвестиций в муниципальное образование |  | Количество участий |  | Ед. |  | 10 | 12 | +20 | Активная деятельность представителей социальной сферы |  |

| 1.2.5. | Проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в счёт невостребованных земельных долей | Количество участков | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6. | Мероприятие Установка знаков туристской навигации | Количество указателей | Ед. | 5 | 6 | +20 | Для облегчения доступа туристов к объекту «Государственный заповедник «Полистовский» было принято решение об установлении дополнительного знака |
| 1.2.7. | Мероприятие Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | Количество участков | Ед. | 2 | 2 | 0 |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский район»

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа)

ЗА 2023 ГОД

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановое значение (ЦПп) | Фактическое значение (ЦПф) | Степень достижения показателя (Сдп) (гр.5/гр.4 или гр.4/гр.5) | Степень достижения целей (Сдц) (Итог гр.6/кол-во целевых показ. | Плановый объем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) | Уровень финансирования (Уф) (гр.9/гр.8) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) (гр.7хгр.10) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский район» Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборот розничной торговли | млн.руб. | 530,0 | 741,4 | 1,4 | х | х | х | х | х |  |  |
| 2 | Оборот организаций | млн. руб. | 660,0 | 1019,0 | 1,5 | х | х | х | х | х |  |  |
| 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения | единиц | 15,0 | 19,2 | 1,28 | х | х | х | х | х |  |  |
| 4 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 249,3 | х | - | х | х | х | х | х |  |  |
| 5 | Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | рублей | 1000,0 | 14174,1 | 14,2 | х | х | х | х | х |  |  |
| 4 | Итого | х | х | х | 18,38 | 3,67 | 368,683 | 368,683 | 1 | 3,67 |  |  |

ВЫВОД ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Программа высокоэффективная