|  |
| --- |
| **ДОКЛАД****о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Локнянский муниципальный округ»****за 2023год** |

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» за 2023 год подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Локнянского района от 19.07.2021 г. № 318-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Локнянский район», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ муниципального образования «Локнянский муниципальный округ».

В 2023 году, на территории МО «Локнянский муниципальнй округ» действовали 8 муниципальных программ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование цели муниципальной программы | Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы».  | Эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной устойчивой бюджетной системы. | Финансовое управление Администрации Локнянского округа |
| 2. | «Развитие культуры в муниципальном образовании «Локнянский муниципальнй округ» на 2022-2026 годы». | Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям     граждан муниципального образования. | Администрация Локнянского округа |
| 3. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы». | Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей муниципального образования. | Администрация Локнянского округа |
| 4. | «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Локнянский муниципальнй округ» на 2022-2026 годы». | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путём развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. | Администрация Локнянского округа |
| 5. | «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы». | Содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования. | Администрация Локнянского округа |
| 6. | «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Локнянский муниципальный округ на 2022-2026 годы».  | Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Локнянский район».  | Администрация Локнянского округа |
| 7. | «Развитие образования, молодёжной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы». | Обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодёжной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни. | Управление образования Локнянского округаАдминистрация Локнянского округа |
| 8. | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ» на 2018-2024 годы». | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования. | Администрация Локнянского округа |

Муниципальные программы включают в себя подпрограммы. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

Таким образом, сводный доклад сформирован на основе восьми годовых отчетов ответственных исполнителей об исполнении муниципальных программ.

1. **Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ за 2023 год**

 Основные направления реализации муниципальных программ в 2023 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным Стратегией социально-экономического развития МО «Локнянский муниципальный округ» на период до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Локнянского района от 29.07.2021 г. № 287. (в ред. от 15.12.2023 г.)

В 2023 году достигнуты следующие основные результаты реализации муниципальных программ:

**Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании**

**«Локнянский муниципальный округ»**

 Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Локнянский округ», утвержденная постановлением Администрации Локнянского района от 25.01.2022 г. № 22-п, направлена на обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

 Задачи муниципальной программы:

 1.Обеспечение предоставления доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

2.Создание условий для проявления и развития потенциала молодых людей, самоопределения молодежи, вовлечения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования.

3.Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4.Развития физической культуры и спорта у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

5.Создание условий для сохранения системы отдыха и оздоровления детей и подростков.

1. 6. Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

 Муниципальная программа имеет 3 подпрограммы.

 1.Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования, молодежная политика» включает основные мероприятия «Дошкольное образование», «Общее образование», «Дополнительное образование», «Патриотическое воспитание молодежи»,

 «Организация отдыха детей в каникулярное время».

 2.Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» включает основные мероприятия «Развитие физической культуры и спорта», «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта».

 3. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие системы защиты прав детей» включает основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность муниципальных образовательных организаций: МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Башовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов валеологического профиля», МБДОУ детский сад «Колосок», МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО «Центр дополнительного образования»;

- в рамках реализации нацпроекта «Образование» с сентября 2023 года создана модель цифровой образовательной среды (ЦОС) на базе МБОУ «Башовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов валеологического профиля» школы, на базе Миритиницкой и Марьинской основных школ- филиалов МБОУ «Башовская СОШ» - Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В общей сумме поступили цифровые лаборатории, робототехника, компьютерная техника на сумму свыше 8,7 млн. рублей.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» открыто 20 новых мест на базе МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа» для функционирования школьного театра. Полученооборудование на сумму свыше 179 тыс. рублей

- созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей;

- реализованы социальные гарантии, предоставляемые педагогическим работникам образовательных учреждений;

- организовано питание учащихся.

В рамках мероприятия «Патриотическое воспитание молодежи» муниципальной программы приобретена военная символика.

 Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время: трудоустроено 20 чел. за счет средств местного бюджета. В рамках основного мероприятия «Организация отдыха детей в каникулярное время» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования, молодежной политики» муниципальной программы организован отдых детей в каникулярное время: оздоровлено 174 чел.: 132 чел. - дневные лагеря, 42 чел. - загородные лагеря.

Проведены мероприятия патриотической направленности:

* Участие в конкурсе исследовательских работ участников туристско-краеведческого движения «Отечество»;
* Участие в исследовательских краеведческих работах «Открытие»

**-** Участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы»,

 «Окна Победы», «Стена Памяти»**,** «Флаги Победы», «Сад Памяти», «Свеча Победы» и других;

- Благоустройство мемориалов и захоронений погибших в годы ВОВ; и в ходе спецоперации

- Проведение уроков мужества, Дней памяти, классных часов в образовательных учреждениях;

- Организация и проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана, подвигу воинов-десантников 6-й роты 104-го десантно-штурмового полка;

- Организация и проведение Дня России, Дня государственного флага Российской Федерации;

- Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- Организация и проведение мероприятий, посвященных освобождению Локнянского района от немецко-фашистских захватчиков;

* Мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией**: в**неклассное мероприятие «Крым и Россия. Мы вместе», тематические уроки истории и географии, выставка в школьной библиотеке, просмотр фильма, посвященного воссоединению Крыма с Россией, классные часы «Крымская весна».
* Минуты молчания и мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби – 22 июня
* Обучающиеся 10 классов прошли подготовку по основам военной службы.

Учреждение МБУ ДО «Центр дополнительного образования» работает по 39 дополнительным общеобразовательным программам шести направленностей, которыми охвачено 80,6% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Самой массовой и результативной является физкультурно-оздоровительная, спортивная направленность. Высоких результатов добились обучающиеся в секции «Баскетбол» и секции «Бокс». Кроме этого осуществляются программы художественной направленности, туристическо-краеведческой, естественно-научной, технической, социально-педагогической деятельности.

 В МБУ ДО «Детская школа искусств» реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: «Изобразительное искусство», «Народные инструменты», «Фортепиано», «Начальное и основное художественное обучение», «Основы музыкального исполнительства». Работает подготовительное отделение художественной направленности для детей от 4 до 6 лет. Учащиеся школы принимали участие в мероприятиях разного уровня, таких как областной конкурс исполнителей имени Б.С. Трояновского, фестиваля детского творчества «Мы из будущего», выставках детского творчества где стали дипломантами.

В 2023 году в учреждения дополнительного образования приняты два молодых специалиста.

 **В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» проводились следующие мероприятия:**

 1) Участие в первенстве Псковской области по боксу среди юношей 2006-2007 г.р. в г. Пустошка

2) Участие в 25 традиционном региональном турнире по боксу памяти ЗРФКЕ. А. Клевцова, г. Великие Луки

3) Участие во Всероссийском турнире по боксу класса «Б» «Малиновый Звон» г. Псков

4) Участие в XXIII региональном турнире по боксу, посвященном памяти боксеров города Пскова.

5)Участие в региональных соревнованиях, посвящённых памяти Н.Н. Миклухо-Маклая в г. Окуловка Новгородская обл.

6) Проведение XXIII регионального турнира по боксу, посвященного памяти героя Советского Союза А. Матросова. п. Локня.

7)Участие в финале Чемпионата «Локобаскет» по баскетболу среди девушек не старше 2007 г.р. Псковской области сезона 2022-2023 г. Великие Луки**.**

8) Участие в финале Чемпионата области по волейболу среди мужских команд 2023 года. г. Псков.

9) Участие в финальных соревнованиях по баскетболу среди девушек (2008-2009 гг.р.) в рамках 15-й областной Спартакиады учащихся г. Великие Луки.

10)Участие в областных соревнованиях среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу») г. Псков.

11) Финал Северо-Западного федерального округа Чемпионата школьной лиги «Локобаскет» г.Великий Новгород.

12) Участие в Первенстве Псковской области по баскетболу среди команд девушек 2011 годов рождения. г. Псков.

13) Участие во Всероссийских массовых соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый Мяч - 2022» г. Великие Луки.

14) Участие в восьмой Спартакиаде пенсионеров Псковской области. г. Псков.

15)Участие в первенстве Псковской области по баскетболу среди девушек 2007-2008 г.р. г. Псков

16) Участие в финальном этапе Чемпионата Псковской области Школьной баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ» г. Псков

17)Финал Северо-Западного федерального округа Школьной баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ» г. Архангельск

18) Участие во Всероссийском финале чемпионата ЛОКОБАСКЕТ в г. Челябинск.

Также принимали участие в различных соревнованиях разной направленности.

За выполнение нормативов ГТО в 2023г., 71 человек были награждены знаками ВФСК ГТО., из них 34 – золото, 24 –серебро, 12- бронза. Команда Локнянского муниципального округа ежегодно принимает участие в летнем и зимнем Фестивалях ГТО среди всех категорий населения, а также среди муниципальных и гражданских служащих Псковской области, депутатов представительных органов области и местного самоуправления.

В посёлке Локня физкультурно-оздоровительная работа проводится на базе Локнянской средней школы (спортивный зал + школьный стадион), стадиона «Колос», Локнянского с\х техникума и МБУДО «ЦДО»

**При реализации муниципальной программы были достигнуты следующие целевые показатели:**

-Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,

-Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,

-Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа муниципальных бюджетных образовательных учреждений,

-Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы,

-Доля детей принявших участие в районных, зональных, региональных, окружных, всероссийских, международных конкурсах, концертах, фестивалях,

-Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы,

-Количество мероприятий для молодежи,

-Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

- Доля спортивных сооружений, требующих капитального и текущего ремонта, в общем объеме спортивных сооружений
- Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся

- Количество мероприятий в области физической культуры и спорта,

- Исполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,

-Использование электронных сервисов для взаимодействия с участниками образовательного процесса.

-Регулярное размещение актуальной информации о деятельности образовательных учреждений в открытом доступе, создание и развитие интернет порталов образовательных учреждений муниципального образования.

 Реализацию муниципальной программы необходимо продолжить.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании "Локнянский муниципальный округ»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании "Локнянский муниципальный округ», утвержденная постановлением Администрации локнянского района от 16.12.2021 г. № 563-п, направлена на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности в округе. Основной целью муниципальной программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения округа.

 Задача муниципальной программы - повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие основные результаты:

- созданы условия для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры за счет участия в Национальном проекте «Культура» (освоена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек).

Приобретена светозвуковая переносная аппаратура в МБУК КДО - 990 000 руб.

 - обеспечена деятельность муниципальных учреждений культуры.

 В МБУК КДО Локнянского округа в 2023 (2022) году работало 77 (77) клубных формирований с числом участников 874 (897) человек. В сравнении с 2022 годом количество формирований осталось на прежнем уровне, количество участников уменьшилось на 23.

В целом кружки художественной самодеятельности работают в округе стабильно.

- Всего в 2023 в КДО Локнянского округа проведено 1215(2022г.-1214) культурно-массовых мероприятий. Количество посещений на них 77446 (77256)

- Мероприятий на платной основе – 491(434) посещений – 13389 (10198)

- Мероприятий для детей 493 (530) посещений – 23199 (27232)

- Мероприятий для детей на платной основе 197 (244) посещений – 3651(4607)

- Для молодежи 345 (224) посещений – 16961(20739)

- Мероприятий для молодежи на платной основе 233 (117) посещений –7333(3144)

Творческих самодеятельных коллективов, имеющих почетное звание «народный» в Локнянском КДО – 6, также, как и в 2022 году: Локнянский хор русской песни (рук. С. Ананьева), Подберезинский хор русской песни (рук. Н. Бобова), ансамбль баянистов «Лад - Баян» (рук. А. Блинов), Локнянский народный театр (реж. С. Сергеева), вокальный ансамбль «Нет проблем» (рук. А. Блинов), вокальный ансамбль «Отрада» (рук. С. Ананьева).

Народные самодеятельные коллективы в 2023 году были представлены на следующих фестивалях:

III Международный фестиваль-конкурс солдатской песни времён локальных конфликтов «Встреча боевых друзей» в г. Шлиссельбург Ленинградской области.

Вокальный ансамбль «Отрада» (рук. С.Ананьева) - Дипломом I степени в номинации «Лучший вокальный коллектив»,

Вокальный ансамбль «Нет проблем»(рук.А.Блинов) - Дипломом Лауреата II степени в номинации «Лучший вокальный дуэт».

Дни Псковской области в Витебске в составе творческой делегации области, участники концертной программы «А у нас артисты класс!».

Вокальный ансамбль «Отрада» (рук. С.Ананьева)

Вокальный ансамбль «Нет проблем» (рук.А.Блинов)

ансамбль традиционного русского танца «Крутиля» (руководитель И.Иванова).

Всероссийский фестиваль-конкурс "Во славу десантного братства" в г.Пскове

вокальный ансамбль "Отрада", рук. Светлана Ананьева. Диплом Лауреата Il степени.

вокальный ансамбль "Нет проблем", рук. Алексей Блинов. Диплом Лауреата Il степени.

Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, фольклорная площадка

Вокальный ансамбль «Отрада» (рук. С.Ананьева)

Вокальный ансамбль «Нет проблем» (рук.А.Блинов)

Ансамбль традиционного русского танца «Крутиля» (руководитель И.Иванова).

В муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ» в 2023 году насчитывалось 8 общедоступных библиотек, из них 6 находятся в сельской, местности. Сеть библиотек осталась прежней. Это Центральная библиотека п. Локня; Детская библиотека п. Локня; Иваньковская сельская библиотека; Крестиловская сельская модельная библиотека; Миритиницкая сельская модельная библиотека; Михайловская сельская библиотека; Подберезинская сельская модельная библиотека; Самолуковская сельская библиотека.

Среднее число жителей на одну библиотеку – 949 (893) человека. Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 54,5% (58%).

Число читателей в предыдущем году человек уменьшилось на 0,05 %. Количество посещений составило *52435 (*44839) и выросло на 17 %.

 Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 110031 (111713) единиц хранения. В 2023 году в библиотеки поступило 1240 (1710) экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и т.д.), 163,3 экз. на 1000 жителей (норма ЮНЕСКО и ИФЛА - 250 документов в год). За то же время выбыло 2922 экземпляров печатных документов.

Количество новых книг, поступивших в главную центральную библиотеку МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» Локнянского муниципального округа составило 630 экз. документов.

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» Локнянского муниципального округа 7803000, в расчете на одного жителя составило 1027 рублей, т.е. по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 1,6 %.

Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил 36170 тыс. записей.

8 библиотек МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» подключено к сети Интернет, 8 - имеет электронную почту.

 При реализации муниципальной программы были достигнуты следующие целевые показатели:

 - охват обучающихся по дополнительным образовательным программам, реализуемым ДШИ, из общей численности детей от 6 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования

- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

 - уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

 - количество учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально- техническое оснащение.

Не достигнуты показатели:

 - охват населения района библиотечным обслуживанием.

- количество добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях реализации социокультурных проектов в сфере культуры.

1. В муниципальную программу в 2023 г. были внесены изменения постановлениями Администрации Локнянского района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании "Локнянский район», утвержденную постановлением Администрации Локнянского района от 20.01.2023 г. № 72-п, от 06.02.2023 № 128-п, от 10.05.23 № 325-п, от 14.11.2023 г. № 641-п.

Реализацию муниципальной программы необходимо продолжить.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования**

**«Локнянский муниципальный округ»**

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Локнянский муниципальный округ», утверждена постановлением Администрации Локнянского района от 30.12.2021 г. № 595-п (в редакции от 18.04.2022 №164-п, от 30.11.2022 № 755-п, от 06.02.2023 № 127-п). Основной целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО «Локнянский округ».

 Задачи муниципальной программы:

- обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материального ущерба, создание эффективной системы пожарной безопасности.

- информирование населения в периоды повышенной опасности о правилах поведения и необходимых мероприятиях с использованием всех коммуникации и электронных сервисов.

- совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

- повышение эффективности профилактики преступлений и правонарушений.
- повышение эффективности противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту.

 Муниципальная программа имеет 3 подпрограммы.

 1. Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования «Локнянский район»

Подпрограмма направлена на осуществление следующих мероприятий:

- Обеспечение мер по гражданской обороне;

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

2. Профилактика терроризма

Подпрограмма направлена на осуществление следующих мероприятий по осуществлению антитеррористической пропаганде.

3. Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту

Подпрограмма направлена на осуществление следующих мероприятий:

- Профилактика правонарушений;

- Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования.
 В рамках реализации мероприятий программы в 2023 году достигнуты следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия направленные на функционирование и поддержание службы ЕДДС, выполненные мероприятия повышают готовность органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципального образования по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования, защите населения и территорий от ЧС.

Выполнены мероприятия, запланированные ежегодным планом мероприятий МО Локнянский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2. Выполнены запланированные мероприятия по осуществлению антитеррористической и экстремистской пропаганды и просвещения населения и учащихся округа. Информация направлена на распространение информационных тематических материалов, направленных на формирование у населения и его отдельных групп неприятия идеологии терроризма, информационные поводы выхода материалов, как правило приурочены к значимым событиям в стране (регионе) (праздникам, памятным датам, дням воинской славы (воинских подвигов) и др.);

3. Проведены запланированные мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений, противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту. Мероприятие подпрограммы «Проведение мероприятий по профилактике правонарушений» предусматривает в том числе и мероприятия, направленные на снижение уровня уличной преступности. В целях профилактики «уличных» преступлений на территории округа создана Добровольная народная дружина. Члены ДНД приняли участие в культурно-массовых мероприятиях, проведении выборных кампаний. Нарушений общественного порядка на данных мероприятиях не зафиксировано.

При реализации муниципальной программы были достигнуты следующие целевые показатели:

- количество проведенных мероприятий эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах;
- выполнение мероприятий ежегодного плана мероприятий МО Локнянский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- количество проведенных заседаний террористической комиссии МО "Локнянский район";

- количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в муниципальных учреждениях и объектах массового пребывания людей;

- снижение общего числа зарегистрированных преступлений в МО «Локнянский район»;

- количество организованных мероприятий по профилактике правонарушений;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве преступлений;

- количество мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, организованных в муниципальных учреждениях района;
- снижение общего числа выявленных лиц (среди учащихся), принимающих наркотики, при проведении тестирования в общеобразовательных учреждениях.

Не достигнуты следующие целевые показатели:

- количество пожаров на территории района;

- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП;

В целом по программе, подпрограммам и основным мероприятиям за 2023 год установлено 13 целевых показателей, из них выполнены в полном объеме 11.

Согласно оценки эффективности муниципальной программы, программа является эффективной, реализацию программы следует продолжить.

**Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ»**

 Постановлением Администрации Локнянского района от 16.12.2021 года № 565-п утверждена Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский район». Программа направлена на содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования «Локнянский округ», создание на территории муниципального образования благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и благоприятных условий для осуществления активной инвестиционной деятельности.

Целью программы является - содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования «Локнянский муниципальный округ».

Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу:

- создание на территории муниципального образования благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация одной подпрограммы: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности» с двумя основными мероприятиями:

1. «Создание и развитие механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. «Повышение инвестиционной привлекательности».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие основные результаты:

- на официальном сайте Локнянского района, в разделе «Экономика», «Малое и среднее предпринимательство» размещена актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- через сайт Локнянского района, до субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью обеспечения наиболее широкого доступа к нормативной, справочной информации муниципального, регионального и федерального уровней, доводилась необходимая информация, в том числе по услугам АО «Корпорация «МСП»;

- оказана имущественная поддержка двум субъектам малого и среднего бизнеса и самозанятому. Девять объектов муниципального имущества предназначены для предоставления данной поддержки. На сайте Локнянского района создан раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП», где представители бизнеса могут ознакомиться со всей необходимой информацией о поддержке, оказываемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

- предоставлена муниципальная преференция – имущество в пользование субъектам малого бизнеса передано без проведения торгов;

- поддерживается участие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных закупках товаров, работ, услуг;

- в актуальном состоянии поддерживается инвестиционный паспорт муниципального образования;

- в целях создания благоприятной административной среды для инвесторов, на сайте Локнянского района создан раздел «Инвестиционная деятельность», где размещена вся необходимая информация для потенциальных инвесторов;

- в целях содействия развитию мобильной связи и широкополосного доступа к сети Интернет на территории муниципального образования в 2023 году ПАО «Мегафон» выданы разрешения на использование земель для размещения воздушных линий и объектов связи в д. Гоголево и р.п. Локня;

- для расширения деловых контактов и привлечения инвестиций в муниципальное образование, представители бизнеса ООО «Локнянский хлебокомбинат» и ООО «Наша Марка» участвовали в сельскохозяйственных ярмарках, проводимых в г. Великие Луки и г. Пскове;

- подготовлены проекты межевания и проведены кадастровые работы на земельных участках сельского поселения «Самолуковская волость», в границах бывших СПК «Липшани» и СПК «Труд», площадью 0,1134 тыс. га., что позволяет предоставить участки в аренду, либо в собственность, сельскохозяйственным товаропроизводителям;

- установлены 6 знаков туристской навигации, указывающих направление к туристическим объектам, находящихся на территории округа: государственный природный заповедник «Полистовский»; место гибели Матросова Александра Матвеевича (Дзот Матросова), д. Чернушки; усадебный парк д. Старые Липы.

 При реализации муниципальной программы были достигнуты четыре целевых показателя.

 В результате оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципальном образовании "Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы» является высокоэффективной. Реализацию муниципальной программы необходимо продолжить.

**Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Локнянский муниципальный округ»**

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» Псковской области на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации Локнянского района от 12.01.2022г. № 5-п, направлена на разработку и реализацию единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Локнянского района.

Задачами программы являются:

 - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципального района;

- обеспечение системами коммунальной инфраструктуры перспективных объектов жилищного строительства.

- проведение опросов граждан, дискуссий с использованием электронных сервисов о предоставлении коммунальных услуг, благоустройства территорий, условиях проживания на территории муниципального образования;

- размещение в открытом доступе для граждан актуальной информации о проводимых мероприятиях по улучшению условий проживания и предоставления коммунальных услуг.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году выполнялись работы по:

- ремонту жилых помещений, находящихся в собственности Администрации Локнянского муниципального округа;

- техническому обслуживанию газовых сетей;

- ремонту и благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных знаков;

- ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского;

- изготовлению проектной документации на тампонирование скважины;

- приобретению и предоставлению жилых помещений детям-сиротам;

- подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Самолуковская и Михайловская волость.

 Благодаря выполнению задач предусмотренных программой удалось повысить удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения , водоснабжения (водоотведения), электроснабжения , газоснабжения до 74%, снизить объемы потребления электрической и тепловой энергии, водопотребления муниципальными казёнными и бюджетными учреждениями Локнянского района на 6.7%, снизить негативное воздействие на окружающую среду в системе обращении с отходами путем установке на специально оборудованных площадках 15-ти контейнеров для раздельного сбора мусора.

Общая стоимость выполненных работ по программе составила 9 436,27040 тыс. руб.

Реализацию муниципальной программы необходимо продолжить.

 **Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Локнянский район»**

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Локнянский район» на 2022-2026 годы, утвержденная постановлением Администрации Локнянского района от 14.01.2022г. № 10-п, направлена на обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Задачами программы являются:

 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и приведение их в нормативное состояние.

2. Обеспечение сохранности и приведение в нормативное состояние уличной - дорожной сети, дворовых территорий и проездов к ним в населенных пунктах района.

3. Профилактика и предупреждение опасного поведения пешеходов на проезжей части.

4. Информирование граждан о дорожной ситуации, планируемых и проводимых дорожных работах через средства массовой информации и с использованием электронных сервисов.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году выполнялись работы по:

- содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, расположенных в Локнянском районе;

- приведению в нормативное состояние уличной - дорожной сети в населенных пунктах района.

При реализации проекта благоустройства были затрачены ресурсы в следующих объемах:

 - на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, расположенных в Локнянском районе - 8150,65 тыс.руб.;

- на приведение в нормативное состояние уличной - дорожной сети в населенных пунктах района - 19303,37028 тыс.руб.

 За 12 месяцев 2023 года в рамках программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» заключены и исполнены муниципальные контракты на:

- в рп. Локня отремонтированы: ул. Октябрьская от 2-го Социалистического переулка до дома № 30 по ул. Октябрьская; 2-й Октябрьский переулок от 2-го Социалистического переулка до дома № 2 по 2-му Октябрьскому переулку; 1-й Пролетарский переулок; ул. Советская от ул. Чкалова до дома №25 по ул. Советская;

ул. Красноармейская; ул. Социалистическая (съезд к больнице); дворовая территория многоквартирного дома ул. Любы Богомоловой д. 21/11.

- выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, расположенных в Локнянском округе на сумму 6 700,0 тыс. руб.

- выполнение работ по паспортизации (разработке технических паспортов) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на сумму 625,65 тыс. руб.

Общая стоимость выполненных работ составила 27 469,02028 тыс. руб.

По результатам оценки эффективности реализации программы, программа является высокоэффективной, реализацию муниципальной программы необходимо продолжить.

**Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности Администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования**

 **«Локнянский муниципальный округ»**

Программа утверждена постановлением Администрации Локнянского района от 25.01.2022 г. № 23-п.

 В программу были внесены изменения и утверждены Постановлениями Администрации Локнянского района «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление и обеспечение деятельности Администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Локнянского муниципального округа на 2022-2026 годы»» от 20.06.2022 №261-п; 30.09.2022 №431-п; 05.04.2023 №244-п; 10.07.2023 №442-п; 02.10.2023 №577-п.

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Локнянского муниципального округа на 2022-2026 годы» направлена на создание условий для эффективного выполнения муниципальных функций, обеспечение долгосрочной бюджетной политики, повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Программа содержит следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Обеспечение функционирования Администрации Локнянского муниципального округа» разработана в связи с необходимостью обеспечения бесперебойного функционирования Администрации Локнянского округа;

Подпрограмма «Совершенствование и развитие бюджетного процесса, управление муниципальным долгом» разработана в связи с необходимостью совершенствования бюджетной политики Локнянского муниципального округа;

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Локнянском муниципальном округе» разработана в связи с необходимостью внедрения механизмов по предотвращению фактов коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования;

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в Локнянском муниципальном округе» разработана в связи с необходимостью улучшения условий жизни граждан разных категорий.

Задачами муниципальной программы являются:

-Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными ресурсами, эффективное управление муниципальными финансами

-Повышение эффективности функционирования администрации Локнянского муниципального округа, повышение эффективности учреждений, обеспечивающих выполнения части муниципальных функций

-Повышение эффективности мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений;

- Популяризация в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания

- Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке

За 2023 год в процессе решения задач, поставленных программой, показатели достигли следующих значений:

- доля просроченной задолженности в общем объеме расходов бюджета -0 %

- отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений - <0,1%

- доля расходов на обслуживание муниципального долга – <0,1 %

- процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет – 98%

-прирост доходной базы бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений в бюджет – 13%

- численность муниципальных служащих на 1000 жителей – 6 чел.

-достоверность и своевременность предоставляемой отчетности – 100%

- уровень ежегодного обновления компьютерной и организационной техники - 5 %

- доля лиц, получивших материальную помощь, от общего числа обратившихся - 100%

 - доля муниципальных актов, в которых выявлены коррупционные факторы - 0 %

- доля муниципальных служащих муниципального образования и органов местного самоуправления, принявших участие в обучающих мероприятиях -60%.

-количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5ед.

- доля лиц, получивших материальную помощь от общего числа обратившихся, имеющих право на получение данных мер -100%;

- количество конкурсов, организованных Советом ветеранов Локнянского округа -2 ед.

 -доля ветеранов ВОВ, получивших ценные подарки/ цветы в связи с 90 - летием со Дня рождения и старше, включая ветеранов, получивших персональное поздравление Президента РФ-100%

- количество отремонтированных жилых помещений отдельным категориям ветеранов ВОВ-0 ед.

-доля трудоустроенных граждан (особой категории) -72,5%

- доля трудоустроенных граждан, обратившихся в поисках работы -67,1%

Важным показателем качества бюджетного планирования является:

 наличие бюджета муниципального образования на трехлетний период (очередной финансовый год и плановый период);

формирование и исполнение бюджета Локнянского муниципального округа в «программном формате», т.е. на основе муниципальных программ. «Программный формат» повышает обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечивает их большую прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для оценки эффективности, в результате чего расходование бюджетных средств становится более рациональным и экономным. Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ в 2023 году - 98,3%.

планирование и исполнение расходов бюджета Локнянского муниципального округа в настоящее время осуществляется по целевому назначению. Фактические расходы по программе за 2023 год составили 98,44% от утвержденных плановых назначений.

отношение поступивших доходов бюджета муниципального образования по доходам без учета безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации к объему доходов, первоначально утвержденному -113,4%.

размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления и (или) в средствах массовой информации решения о местном бюджете и годового отчета об исполнении местного бюджета. Доля размещенной в открытом доступе информации о бюджетном процессе Администрации округа в общем объеме информации о бюджетном процессе, подлежащей размещению составила- 92%.

Качество управления муниципальным долгом характеризует отстутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования. Доля расходов на обслуживание муниципального долга за 2023 год меньше 0,1% в общем объеме расходов бюджета.

Органы местного самоуправления наделены большим объемом полномочий и функций. Кадровая политика является одним из средств повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. Уровень знаний и профессиональных навыков оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых муниципальными служащими решений. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей составила 6 чел. В муниципальном образовании осуществляют деятельность 40 лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в т.ч. 5 – руководители.

 За 2023 год численность муниципальных служащих, повышающих профессиональную компетентность с использованием современных технологий обучения составила 7 человек (13,5% от общей численности). Доля муниципальных служащих муниципального образования и органов местного самоуправления, принявших участие в обучающих мероприятиях -60%.

Обеспеченность сотрудников администрации округа персональными компьютерами и сопутствующим оборудованием на текущий момент составляет 100 %. Однако, в связи с возможностью выхода из строя, а также функциональным износом компьютерной техники необходимо наличие возможности оперативной замены и обновления вышедшей из строя техники. Уровень ежегодного обновления компьютерной и организационной техники составляет 5% от общего наличия. Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета в 2023 году составила 14,1%. В муниципальном образовании реализованы возможности работы в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ и прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)». В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов осуществляется размещение информации в новую систему «Электронный бюджет». Данная система повысит качество финансового менеджмента органов местного самоуправления и муниципальных учреждений за счёт формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными (общественными) финансами.

Достоверность и своевременность предоставляемой отчетности составляет 100%.

 Рост потребности населения в материальной помощи связан с низким уровнем доходов населения, повышением стоимости услуг в жилищной и коммунальной сферах, торговле. В 2023 году оказана материальная помощь 14 гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и сложном материальном положении, в размере 42000 рублей.

 В течение 2023 года проведены мероприятия, позволяющие чествовать ветеранов в Дни воинской славы, поздравлять долгожителей района. Проведены торжественные мероприятия в связи с Днем пожилого человека. Доля трудоустроенных граждан разной категории составила - 67,1%.

Реализацию муниципальной программы необходимо продолжить.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский район», утвержденная постановлением Администрации Локнянского района от 18.12.2017г. № 698-п, направлена на реализацию мероприятий направленных на благоустройство территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек.

Задачами программы являются организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий в рабочем поселке Локня; организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов.

В ходе выполнения Программы предусматривается реализация одной подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий», в рамках которой проводится организация мероприятий по формированию современной городской среды.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году выполнялись работы по благоустройству общественной территории в р.п. Локня - пешеходная дорожка по ул. Советской (от пл. Ленина до д. 7). Освоены в рамках данного мероприятия денежные средства в сумме 1963069 руб. Выполнен ремонт существующего покрытия и произведена замена бортового камня.

Реализацию муниципальной программы необходимо продолжить.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов**

**и показателей муниципальных программ за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образования «Локнянский муниципальный округ»**  |
|  | **Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»** |
| 1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,  | % | 98 | 100 | +2,04 | Все выпускники муниципальных образовательных организаций успешно сдали выпускные экзамены |
| 2. | Доля детей 5-18 лети подростков программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей | % | 78,5 | 80 | +1,91 | Открыты новые места по программе |
| 3. | Доля детей в возрасте 2 мес. – 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет | % | 0,01 | 0 | 0 | Отсутствовала очередь |
| 4. | Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа муниципальных бюджетных образовательных учреждений  | % | 10 | 5 | -50 | Не все муниципальные образовательные учреждения оборудовали специальными устройствами для удобства доступа в них маломобильных групп населения из-за недостаточности денежных средств |
| 5. | Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы,  | **%** | 100 | 100 | 0 |  |
| 6. | Использование электронных сервисов для взаимодействия с участниками образовательного процесса,  | % | 2 | 2 | 0 |  |
| 7. | Регулярное размещение актуальной информации о деятельности образовательных учреждений в открытом доступе, создание и развитие интернет порталов образовательных учреждений муниципального образования.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в олимпиадах, выставках, творческих конкурсах, в общей численности детей данной возрастной группы  | % | 50 | 50 | 0 |  |
| 8. | Количество мероприятий для молодежи | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»** |
| 1. | Мероприятия в области физической культуры и спорта  | ед | 50 | 57 | 14 | Проведено больше массовых мероприятий и участий в соревнованиях |
| 2. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % | 23,5 | 29,6 | 25,96 | В связи с увеличением количества мероприятий и соревнований большая доля населения была задействована в них |  |
| 3. | Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 96 | 96 | 0 |  |
| 4. | Уменьшение доли спортивных сооружений, требующих капитального и текущего ремонта, в общем объеме спортивных сооружений. | % | 50 | 50 | 0 |  |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие системы защиты прав детей»** |
| 1. | «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав») | ед. | 1 | 1 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие системы защиты прав детей»** |
| 1. | «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав») | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| **Муниципальная программа ««Развитие культуры в муниципальном образовании "Локнянский муниципальный округ»**  |
|  | **Подпрограмма «Развитие культуры»** |
| 1. | Охват населения района библиотечным обслуживанием | % | 58 | 54,5 | -6 | -не было пополнения книжных фондов библиотек в достаточном количестве;- в центральной библиотеке необходим ремонт, плохие условия организации отдыха. |
| 2. | Охват обучающихся по дополнительным образовательным программам, реализуемым ДШИ, из общей численности детей от 6 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования.  | % | 20 | 21,5 | +7,5 | В ДШИ пришел работать новый молодой специалист, соответственно количество учащихся увеличилось. |
| 3. | Количество учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально- техническое оснащение | Ед. | 4 | 4 | 0 | Материально- техническое оснащение учреждений несколько улучшилось, но этого не достаточно.  |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%) |  % | 95,5 | 95,5 | 0 |  Все учреждения в 2023 году работали без изменений. Реорганизации сети не проводилось. |
| 5. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности . |  % | 72,7 | 72,7 | 0 | Все учреждения в 2023 году работали без изменений. Реорганизации сети не проводилось. |
| 6. |  Количество добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях реализации социокультурных проектов в сфере культуры  |  ед. |  1 | 0 | - 1 | Дбровольческие (волонтерские) и НКО в сфере культуры на территории района в 2023г. не создавались. |
| **Муниципальная программа « Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Локнянский муниципальнй округ** |
|  | **Подпрограмма «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования «Локнянский округ»** |
| 1. |  Количество проведенных мероприятий эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах  | Ед. | 10 | 10 | - |  |
| 2. | Выполнение ежегодного плана мероприятий МО Локнянский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 90 | 90 | - |  |
| 3. | Количество пожаров на территории района | ед. | 10 | 13 | -23 | В связи с уменьшением населения, на территории округа увеличилось число бесхозных строений |
|  | **Подпрограмма «Профилактика терроризма»** |
| 1. | Количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | ед. | 12 | 12 | - |  |
| 2. | Количество проведенных заседаний террористической комиссии МО "Локнянский район". | ед. | 4 | 5 | +25 | По рекомендации АТК Псковской области проведено больше заседаний |
| 3. | Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в муниципальных учреждениях и объектах массового пребывания людей. | ед. | 10 | 10 | - |  |
|  | **Подпрограмма «Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту»** |
| 1. | Общее число зарегистрированных преступлений в МО «Локнянский район»  | ед. | 107 | 85 | +25 | Проведение индивидуальной профилактической работы |
| 2. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП | чел. | 10 | 15 | -33 | Правонарушения предыдущего года,рассмотренные в текущем году |
| 3. |  Количество организованных мероприятий по профилактике правонарушений  | ед. | 42 | 42 |  |  |
| 4. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве преступлений | ед. | 2 | 2 |  |  |
| 5. | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | ед. | 5 | 0 |  | Проведение индивидуальной профилактической работы |
| 6. | Количество мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, организованных в муниципальных учреждениях района  | ед. | 24 | 24 |  |  |
| 7. | Снижение общего числа выявленных лиц (среди учащихся), принимающих наркотики, при проведении тестирования в общеобразовательных учреждениях  | % | 0 | 0 |  |  |
| **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ»** |
|  | **Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности»** |
| 1. | Оборот розничной торговли  | млн.руб. | 530,0 | 741,4 | +39,9 | Рост денежных доходов населения (заработной платы, пенсий) |
| 2. | Оборот организаций | млн. руб. | 660,0 | 1019,0 | +54,4 | Увеличение производства предприятиями |
| 3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения | единиц | 15,0 | 19,2 | +28,0 | Повышение активности бизнеса |
| 4. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 249,3 | х | - | Ввиду отсутствия фактических данных Псковстата, показатель не оценивался |
| 5. | Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | рублей | 1000,0 | 14174,1 | В 14 раз | Заинтересованность предприятий в развитии производства и роста прибыли |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования Локнянский муниципальный округ»** |
|  | **Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»** |
| 1. | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения, (%). | % | 65 | 74 | 9 | выполнение запланированных мероприятий приводит к улучшению ситуации на рынке оказания жилищно-коммунальных услуг |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду в системах канализации и очистки сточных вод, обращении с отходами,  | ед. | 1 | 0 | - | Мероприятия не проводились |
| 3. | Доля размещенной в открытом доступе для граждан актуальной информации о проводимых мероприятиях по улучшению предоставления коммунальных услуг от требуемой к размещению | % | 100 | 100 | - |  |
|  | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 1. | Ежегодное снижение объемов потребления электрической и тепловой энергии, водопотребления муниципальными казёнными и бюджетными учреждениями Локнянского района (%). | % | 1 | 6,7 | 5,7 | повышение уровня энергосбережения происходит за счет проведения привинтивных мероприятий по энергосбережению |
| 2. | Увеличение доли объектов жилищного фонда оснащенных приборами учета энергетических ресурсов- %. | % | 87 | 87 | - |  |
| 3. | Доля размещенной в открытом доступе для граждан актуальной информации о проводимых мероприятиях | % | 100 | 100 | - |  |
|  | **Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования»** |
| 1. | Количество проведённых мероприятий по благоустройству территорий, ед. | Ед. | 3 | 5 | 66,7 | грамотное распределение запланированных средств позволило увеличить количество проведенных мероприятий |
| 2. | Доля размещенной в открытом доступе для граждан актуальной информации о проводимых мероприятиях | % | 100 | 100 | - |  |
|  | **Подпрограмма «Жилище»** |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %. | %. |  3,8 | 3,8 | - |  |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя района, кв. м. | кв.м. | 31,2 | 31,3 | 0,3 | увеличение показателя произошло за счет снижения численности населения, а также за счет ввода в эксплуатацию ИЖС |
| 2. | Доля размещенной в открытом доступе для граждан актуальной информации о проводимых мероприятиях | % | 100 | 100 | - |  |
| **Муниципальная программа « Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования»** |
|  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»** |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 41 | 41 | 0 |  |
| 2. | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние.  | м2 | 5000 | 9748 | 94,96 | за счет экономии на торгах удалось выполнить больший объем работ |
| 3. | Количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений.  | ед. | 3 | 0 | 100 | за счет качественного содержания дорог удалось не допустить ДТП  |
| 4. | Доля опубликованной информации для граждан о дорожной ситуации, планируемых и проводимых дорожных работах через средства массовой информации и с использованием электронных сервисов от общего количества информации требуемой к размещению. | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования»** |
| 1. |  Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества дорожно-транспортных происшествий -% | % | 1 | 0 | 100 | постоянная работа направленная на обучение БДД позволила снизить количество ДТП по вине пешеходов |
| 2. |  Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения (чел.) | чел. | 120 | 398 | 231 | ответственное отношение преподавательского состава и сотрудников ГИБДД к своей работе позволяет вовлекать к мероприятиям большое количество детей. |
| 3. | Доля опубликованной информации для граждан о дорожной ситуации, планируемых и проводимых дорожных работах через средства массовой информации и с использованием электронных сервисов от общего количества информации требуемой к размещению. | % | 100 | 100 | 0 |  |
| **Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Локнянский муниципальный округ»** |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»** |
| 1. | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета | % | 0 | 0 | 0 | -  |
| 2. | Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета и объема безвозмездных поступлениях | % |  <=0,1  |  <=0,1 | 0 |  В связи с плановым перечислением % по бюджетному кредиту |
| 3. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга | % | <=0,1 | <=0,1 |  0 | - |
| 4. | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет | % | 98,0 | 98,0 | 0 | - |
| 5. | Прирост доходной базы бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений в бюджет | % | 3 | 11,8 |  +293,3 | Доходная база была увеличена, связи с фактическим перевыполнением первоначального плана поступлений в части налоговых и неналоговых доходов |
| 6. | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ - | % | 98,3 | 98,0 | -0,3 | В связи с увеличением расходов по непрограммным направлениям деятельности |
| 7. | Доля бюджетной отчетности, предоставляемой в ГГФУ, к общему объему бюджетной отчетности | % |  90 | 90 | 0 | - |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования «Локнянский район**» |
| 1. | Численность муниципальных служащих на 1000 жителей | Чел. | 7 | 6 |  +16,7 | В связи с сокращением численности служащих и изменением статистических данных о фактической численности жителей |
| 2. | Достоверность и своевременность предоставляемой отчетности | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 3. | Уровень ежегодного обновления компьютерной и организационной техники | % | 2 | 5 | +150 | Дополнительное финансирование на приобретение техники |
| 4. | Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 5. | Доля организаций с отсутствием нарушений, выявленных по итогам предыдущих проверок, в общем количестве объектов контроля | % | 2 | 2 | 0 | - |
| 6. | Численность муниципальных служащих, повышающих профессиональную компетентность с использованием современных технологий обучения  | Чел. |  7 | 7 | 0 |  |
| 7. | Доля размещенной в открытом доступе информации о бюджетном процессе Администрации муниципального образования в общем объеме информации о бюджетном процессе, подлежащей размещению | % | 90 | 92 | +2,2 | повышения качества финансового менеджмента |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Локнянский район»** |
| 1. | уменьшение доли муниципальных актов, в которых выявлены коррупционные факторы  | % |  1 | 0 | 0 | Проведение профилактических мероприятий, устранение нарушений по результатам предыдущих проверок |
| 2. | доля муниципальных служащих муниципального образования и органов местного самоуправления, принявших участие в обучающих мероприятиях  | % | 50 | 60 | +20 | В связи с повышением требований к квалификации, в целях совершенствования навыков и обновления знаний. |
| 3. | количество проведенных антикоррупционных мероприятий  | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»** |
| 1. | доля лиц, получивших материальную помощь, от общего числа обратившихся, имеющих право на получение данной меры  |  % | 100 | 100 | 0 | - |
| 2. | количество отремонтированных жилых помещений отдельным категориям ветеранов ВОВ |  ед. | 1 | 0 | 1 | Отсутствие жилых помещений, у данной категории ветеранов ВОВ требующих ремонта  |
| 3. | количество конкурсов, организованных Советом ветеранов Локнянского района |  ед. | 2 | 2 | 0 | - |
| 4. | доля ветеранов ВОВ, получивших ценные подарки/ цветы в связи с 90- летием со Дня рождения и старше, включая ветеранов, получивших персональное поздравление Президента РФ  | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 5. | доля трудоустроенных граждан (особой категории) | % | 50 | 72,5 | +45 | Наличие условий на предприятиях и у ИП для трудоустройства особой категории населения |
| 6. | доля доля трудоустроенных граждан, обратившихся в поисках работы  | % | 50 | 67,1 | +34,2 | В связи с потребностью привлечения несовершеннолетних для выполнения сезонных работ |
| **Муниципальная программа «** **Формирование современной городской среды в МО «Локнянский район»**  |
|  | **Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»** |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 80 | 73 | -8 | Недостаточное финансирование |
| 2. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий  | % | 90 | 93 | +3 | Профессиональная команда единомышленников исполняет плановые показатели с опережением графика |
| 5. | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 18 | 18 | 0 | активная гражданская позиция населения р.п. Локня |
| 6. | Количество проведенных обсуждений инициатив посредством электронных опросов граждан района. | ед. | 2 | 3 | +50 | Профессиональная команда единомышленников исполняет плановые показатели с опережением графика |

1. **Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Локнянский муниципальный округ», связанных с реализацией муниципальных программ**

На реализацию муниципальных программ в 2023 году было предусмотрено **203737,960** тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 19137,422 тыс. руб.;

бюджета Псковской области – 76664,522 тыс. руб.;

средства бюджета МО – 107936,016 тыс. руб.;

По итогам 2023 года исполнение по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составило  **224908,249** тыс. руб. (**97,6**% от предусмотренного в бюджете), в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 12817,508 тыс. руб. (94,1%);

средства бюджета Псковской области – 93067,510 тыс. руб. (99,4%);

средства бюджета МО – 1119023,230 тыс. руб. (96,5%);

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | План | Кассовый расход | %исполнения |
| Муниципальная программа | **Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ»** на **2022-2026 годы»** | Всего: | **120955,233** | **119414,298** | **98,7** |
| федеральный бюджет | 7607,095 | 6809,262 | 89,5 |
| областной бюджет | 72284,729 | 72078,410 | 99,7 |
| местный бюджет | 41063,408 | 40526,626 | 98,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Дошкольное, общее и дополнительное образование, молодёжная политика» | Всего: | **119923,148** | **118382,323** | **98,7** |
| федеральный бюджет | 7607,095 | 6809,262 | 89,5 |
| областной бюджет | 71604,744 | 71398,473 | 99,7 |
| местный бюджет | 40711,308 | 40174,588 | 98,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие физической культуры и спорта» | Всего: | **497,100** | **496,990** | **99,9** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 145,000 | 144,952 | 99,9 |
| местный бюджет | 352,100 | 352,037 | 99,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 | «Развитие системы защиты прав детей» | Всего: | **534,985** | **534,985** | **100** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 534,985 | 534,985 | 100 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| Муниципальная программа | **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ»** **на 2022-2026** **годы»** | Всего: | **18430,697** | **18430,697** | **100** |
| федеральный бюджет | 970,000 | 970,000 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 17460,697 | 17460,697 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | Всего: | **18430,697** | **18430,697** | **100** |
| федеральный бюджет | 970,000 | 970,000 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 17460,697 | 17460,697 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа | **Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы»** | Всего: | **368,683** | **368,683** | **100** |
| федеральный бюджет | 274,996 | 274,996 | 100 |
| областной бюджет | 90,000 | 90,000 | 100 |
| местный бюджет | 3,687 | 3,687 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности»  | Всего: | **368,683** | **368,683** | 100 |
| федеральный бюджет | 274,996 | 274,996 | 100 |
| областной бюджет | 90,000 | 90,000 | 100 |
| местный бюджет | 3,687 | 3,687 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа | **«Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы»** | Всего: | **2465,500** | **2270,608** | **92,1** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 93,000 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2372,500 | 2270,608 | 95,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования«Локнянский район» | Всего: | **2391,900** | **2215,205** | **92,6** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 75,0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2316,900 | 2215,205 | 95,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма» | Всего: | **45,600** | **45,403** | **99,6** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 45,600 | 45,403 | 99,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» | Всего: | **28,0** | **10,0** | **35,7** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 18,0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа | **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы»** | Всего: | **11124,479** | **9436,270** | **84,8** |
| федеральный бюджет | 2177,734 | 2177,734 | 100 |
| областной бюджет | 2330,380 | 2085,860 | 89,5 |
| местный бюджет | 6616,364 | 5172,675 | 78,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Всего: | **4846,586** | **3419,845** | **70,6** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 4846,586 | 3419,845 | 70,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетичской эффективности» | Всего: | **953,898** | **937,193** | **98,2** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 953,898 | 937,193 | 98,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство муниципального образования | Всего: | **3013,410** | **2963,312** | **98,3** |
| федеральный бюджет | 303,030 | 303,030 | 100 |
| областной бюджет | 2135,800 | 2085,860 | 97,7 |
| местный бюджет | 574,580 | 574,421 | 99,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4 | Жилище | Всего: | **2310,584** | **2115,919** | **91,6** |
| федеральный бюджет | 1874,704 | 1874,704 | 100 |
| областной бюджет | 194,580 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 241,300 | 241,215 | 99,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа | **«Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы»**  | Всего: | **28946,632** | **27469,020** | **94,9** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 18326,000 | 18326,000 | 100 |
| местный бюджет | 10620,632 | 9143,020 | 86,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | Всего: | **28931,632** | **27454,020** | **94,9** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 18326,000 | 18326,000 | 100 |
| местный бюджет | 10605,632 | 9128,020 | 86,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения" | Всего: | **15,0** | **15,0** | **100** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа | **«Управление и обеспечение деятельности Администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы»**  | Всего: | **46279,620** | **45555,601** | **98,4** |
| федеральный бюджет | 623,279 | 622,447 | 99,9 |
| областной бюджет | 501,802 | 487,238 | 97,1 |
| местный бюджет | 45154,538 | 44445,915 | 98,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение функционирования администрации муниципального образования  | Всего: | **37408,770** | **36692,949** | **98,1** |
| федеральный бюджет | 0,832 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 450,200 | 436,200 | 96,9 |
| местный бюджет | 36957,737 | 36256,749 | 98,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 | Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом | Всего: | **8789,248** | **8788,957** | **99,9** |
| федеральный бюджет | 622,447 | 622,447 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 8166,801 | 8166,510 | 99,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании | Всего: | **81,602** | **73,693** | **90,3** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 51,602 | 51,038 | 98,9 |
| местный бюджет | 30,000 | 22,655 | 75,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа | **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ» на 2018-2023 годы»**  | Всего: | **1963,069** | **1963,069** | **100** |
| федеральный бюджет | 1963,069 | 1963,069 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| -местный бюджет | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» | Всего: | **1963,069** | **1963,069** | **100** |
| федеральный бюджет | 1963,069 | 1963,069 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |

**IV. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» в 2023году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ» за 2023 год проведена в соответствии с Положением о порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Локнянский район», утвержденным постановлением Администрации Локнянского района от 19.07.2021 г. № 318-п (в ред. от 10.07.2023 г.).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вывод об эффективности реализации программы** | **Критерии оценки****эффективности Эрп** |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Оценка эффективности реализации программ за 2023 год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Оценка степени достижения целей (решения задач)****Сдц** | **Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф** | **Эффективность реализации программы****Эрп** |
| 1 | Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы. | 0,92 | 0,99 | 0,91 |
| 2 | Развитие культуры в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы | 0,84 | 1 | 0,84 |
| 3 | Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы | 3,67 | 1 | 3,67 |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы | 1 | 0,92 | 0,92 |
| 5 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы. | 1,69 | 0,85 | 1,4 |
| 6 | Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы. | 1,38 | 0,95 | 1,3 |
| 7 | Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования , создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы. | 1,08 | 0,98 | 1,06 |
| 8 | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ» на 2018-2024 годы. | 1,1 | 1 | 1,1 |

Исходя из проведенного анализа оценки эффективности реализации программ за 2023 год можно сделать следующие выводы об эффективности реализации программ:

**Пять муниципальных программы имеют высокоэффективный уровень реализации, а именно:**

 ***1. Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ».***

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 3,67. Уровень финансирования реализации программы составил 1. Общий критерий оценки эффективности – 3,67. Таким образом, анализ достигнутых результатов свидетельствует о стабильности и высоком уровне проводимых программой мероприятий.

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

1. Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

***2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Локнянский муниципальный округ».***

 Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности и эффективности проводимых мероприятий. При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,69. Уровень финансирования реализации программы составил 0,85. Общий критерий оценки эффективности – 1,4. Таким образом, анализ достигнутых результатов свидетельствует о стабильности и высоком уровне проводимых программой мероприятий.

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

1. Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

1. ***Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Локнянский муниципальный округ».***

 Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности и эффективности проводимых мероприятий. При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,08. Уровень финансирования реализации программы составил 0,98. Общий критерий оценки эффективности – 1,06. Таким образом, анализ достигнутых результатов свидетельствует о стабильности и высоком уровне проводимых программой мероприятий

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

1. Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

**4. *Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Локнянский муниципальный округ».***

 Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности и высоком уровне проводимых мероприятий.

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,38. Уровень финансирования реализации программы составил 0,95. Общий критерий оценки эффективности – 1,3. Таким образом, анализ достигнутых результатов свидетельствует о стабильности и высоком уровне проводимых программой мероприятий.

 **Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

 - Мероприятия программы реализованы успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

 - Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

**5. *Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ»***

Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности проводимых мероприятий. При анализе исполнения целевых показателей программы, оценка степени достижения цели (решения задач) составила 1,1. Уровень финансирования реализации программы составил 1. Общий критерий оценки эффективности – 1,1. Анализ достигнутых результатов свидетельствует о стабильности и высоком уровне проводимых программой мероприятий.

 **Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

 - Мероприятия программы реализованы успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

 - Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

**Три программы имеют эффективный уровень реализации, а именно:**

***1. Развитие культуры в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ».***

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила 0,84. Уровень финансирования реализации программы составил 1. Общий критерий оценки эффективности – 0,84.

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности и эффективности проводимых мероприятий.

 Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

 **2. *Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Локнянский муниципальный округ»***

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила 1. Уровень финансирования реализации программы составил 0,92. Общий критерий оценки эффективности – 0,92.

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности проводимых мероприятий.

 Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

***3.*** ***Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ "***

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила 0,92. Уровень финансирования реализации программы составил 0,99. Общий критерий оценки эффективности – 0,91.

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности и эффективности проводимых мероприятий.

Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

**V. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

 По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» за 2023 год, в целом можно сделать вывод о положительной работе исполнителей по реализации мероприятий муниципальных программ.

По итогам 2023 года пять муниципальных программ реализованы с высокоэффективным уровнем реализации, что составляет 63 % от общего количества муниципальных программ (в 2022 году четыре программы были высокоэффективны, т.е. 50%). Три программы реализованы с эффективным уровнем реализации, что составило 37% от общего количества муниципальных программ. Неэффективных муниципальных программ нет.

Три муниципальных программы имеют высокую степень освоения бюджетных средств - 100%, что свидетельствует о достижении конечных результатов, об эффективности и целесообразности реализации данных программ.

**VI. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом**

 В целях создания эффективных механизмов, направленных на развитие приоритетных сфер социально-экономического развития, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предлагается:

 1. Повысить качество работы и разработать действенные меры, направленные на эффективное и полное исполнение муниципальных программ.

 2. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, в части взаимосвязи финансового обеспечения муниципальных программ и системы целевых показателей.

 3. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ.

 4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения программ, а также контроль за оценкой и качественным обоснованием достигаемых (не достигаемых) результатов мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, отдельных мероприятий), индикаторов и показателей.

Глава Локнянского

муниципального округа И.Д. Белугин