|  |
| --- |
| **ДОКЛАД****о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Локнянский муниципальный округ»****за 2024 год** |

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» за 2024 год подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Локнянского района от 19.07.2021 г. № 318-п (ред. от 06.06.2024 г.) «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Локнянский муниципальный округ», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ муниципального образования «Локнянский муниципальный округ».

В 2024 году, на территории МО «Локнянский муниципальнй округ» действовали 9 муниципальных программ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование цели муниципальной программы | Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Управление и обеспечение деятельности Администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы».  | Эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной устойчивой бюджетной системы. | Финансовое управление Администрации Локнянского округа |
| 2. | «Развитие культуры в муниципальном образовании «Локнянский муниципальнй округ» на 2022-2026 годы». | Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям     граждан муниципального образования. | Администрация Локнянского округа |
| 3. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы». | Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей муниципального образования. | Администрация Локнянского округа |
| 4. | «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Локнянский муниципальнй округ» на 2022-2026 годы». | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путём развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. | Администрация Локнянского округа |
| 5. | «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы». | Содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования. | Администрация Локнянского округа |
| 6. | «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Локнянский муниципальный округ на 2022-2026 годы».  | Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Локнянский район».  | Администрация Локнянского округа |
| 7. | «Развитие образования, молодёжной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы». | Обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодёжной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни. | Администрация Локнянского округа |
| 8. | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ»  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования. | Администрация Локнянского округа |
| 9. | «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Локнянского муниципального округа Псковской области» | Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Локнянского муниципального округа. | Администрация Локнянского округа |

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Локнянского муниципального округа Псковской области» начала реализовываться с 9 августа 2024 года.

Муниципальные программы включают в себя подпрограммы. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

Таким образом, сводный доклад сформирован на основе девяти годовых отчетов ответственных исполнителей об исполнении муниципальных программ.

1. **Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ за 2024 год**

 Основные направления реализации муниципальных программ в 2024 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным Стратегией социально-экономического развития МО «Локнянский муниципальный округ» на период до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Локнянского района от 29.07.2021 г. № 287. (в ред. от 15.12.2023 г.)

В 2024 году достигнуты следующие основные результаты реализации муниципальных программ:

**Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании**

**«Локнянский муниципальный округ»**

 Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики

и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ», утвержденная постановлением Администрации Локнянского района от 25.01.2022 г. № 22-п, направлена на обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

 Задачи муниципальной программы:

1.Обеспечение предоставления доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

2.Создание условий для проявления и развития потенциала молодых людей, самоопределения молодежи, вовлечения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования.

3.Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4.Развития физической культуры и спорта у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

5.Создание условий для сохранения системы отдыха и оздоровления детей и подростков.

1. 6. Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

 Муниципальная программа имеет 3 подпрограммы.

 1.Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования, молодежная политика» включает основные мероприятия «Дошкольное образование», «Общее образование», «Дополнительное образование», «Патриотическое воспитание молодежи»,

 «Организация отдыха детей в каникулярное время».

 2.Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» включает основные мероприятия «Развитие физической культуры и спорта», «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта».

 3. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие системы защиты прав детей» включает основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

В ходе реализации Программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность муниципальных образовательных организаций: МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Башовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов валеологического профиля», МБДОУ детский сад «Колосок», МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО «Центр дополнительного образования»;

- в рамках национального проекта «Образование» в 2024 году продолжили работу:

на базе Локнянской средней школы, созданная модель цифровой образовательной среды (ЦОС) и Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

на базе Подберезинской средней школы - Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

на базе Башовской средней школы с углубленным изучением предметов валеологического профиля – Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и кабинет цифровой образовательной среды (ЦОС).

на базе Миритиницкой и Марьинской основных школ - Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

 С сентября 2024 годаначали работу кабинеты ЦОС в Марьинской основной и Подберезинской средней школах.Понациональному проекту, в школы поступила компьютерная техника на сумму свыше 3,7 млн. рублей.

 В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в Локнянской средней и Башовской средней школах, работают советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

 Созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей;

 Реализованы социальные гарантии, предоставляемые педагогическим работникам образовательных учреждений. Организовано питание учащихся.

 Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время: трудоустроено 15 чел. за счет средств местного бюджета.

 В рамках основного мероприятия «Организация отдыха детей в каникулярное время» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования, молодежной политики» муниципальной программы организован отдых детей в каникулярное время: оздоровлено 52чел.: 20 чел. - дневные лагеря, 32 чел. - загородные лагеря.

 Проведены мероприятия патриотической направленности:

* проведен муниципальный этап игры «Зарница». Юнармейцы Локнянской школы, которые зарегистрированы также в Движении первых, приняли участие в областном этапе, заняв в итоге 8 место.
* участие в конкурсе исследовательских работ участников туристско-краеведческого движения «Отечество»;
* участие в исследовательских краеведческих работах «Открытие»;

 **– у**частие в акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Окна Победы», «Стена Памяти»**,** «Флаги Победы», «Сад Памяти», «Свеча Победы» и других акциях, проводимых в округе;

 - благоустройство мемориалов и захоронений погибших в годы ВОВ; и в ходе спецоперации;

 - проведение уроков мужества, Дней памяти, классных часов в образовательных учреждениях;

 - организация и проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана, подвигу воинов-десантников 6-й роты 104-го десантно-штурмового полка;

 - организация и проведение Дня России, Дня государственного флага Российской Федерации;

 - организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

 - организация и проведение мероприятий, посвященных освобождению Локнянского округа от немецко-фашистских захватчиков;

 - мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией**: в**неклассное мероприятие «Крым и Россия. Мы вместе», тематические уроки истории и географии, выставка в школьной библиотеке, просмотр фильма, посвященного воссоединению Крыма с Россией, классные часы «Крымская весна».

 Учреждение МБУ ДО «Центр дополнительного образования» работает по 39-ти дополнительным общеобразовательным программам шести направленностей, которыми охвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Самой массовой и результативной является физкультурно-оздоровительная, спортивная направленность . Высоких результатов добились обучающиеся в секции «Баскетбол» и секции «Бокс». Кроме этого осуществляются программы художественной направленности, туристическо-краеведческой , естественно-научной , технической, социально-педагогической деятельности.

 В МБУ ДО «Детская школа искусств» реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: «Изобразительное искусство», «Народные инструменты», «Фортепиано», «Начальное и основное художественное обучение», «Основы музыкального исполнительства». Работает подготовительное отделение художественной направленности для детей от 4 до 6 лет. Учащиеся школы принимали участие в мероприятиях разного уровня, таких как областной конкурс исполнителей имени Б.С. Трояновского, фестиваля детского творчества «Мы из будущего», выставках детского творчества, где стали дипломантами.

Одной из задач современной школы является выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. По итогам 2023-2024 учебного года на приеме у Главы Локнянского округа на День России отмечены сертификатами члены команд баскетболисток«КЭС – Баскет» и «Локо – баскет – школьная лига» за представление региона на турнире СЗФО, участники интеллектуальных конкурсов на всероссийском уровне.

 В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» проводились следующие мероприятия:

1) Участие в первенстве Псковской области по боксу среди юношей 2008-2009 г.р.

г. Пустошка

2) Участие в 26 традиционном региональном турнире по боксу памяти ЗРФКЕ. А.Клевцова, г. Великие Луки

3) Участие в XXIIII региональном турнире по боксу, посвященном памяти боксеров города Пскова.

4) Проведение XXIIII регионального турнира по боксу, посвященного памяти героя Советского Союза А. Матросова. п. Локня.

5)Участие в финале Чемпионата «Локобаскет» по баскетболу среди девушек не старше 2007 г.р. Псковской области сезона 2023-2024 г. Великие Луки**.**

6) участие в Первенстве школьной лиги по мини-футболу в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (юноши, 2006-2007 гг. р.) г. Псков

7) Участие в финале Чемпионата области по волейболу среди мужских команд 2024 года. г. Псков.

8) Участие в финальных соревнованиях по баскетболу среди девушек (2009-2010 гг.р.) в рамках 16-й областной Спартакиады учащихся г. Великие Луки.

9) Финал Северо-Западного федерального округа Чемпионата школьной лиги «Локобаскет» г.Великий Новгород.

10) Участие в Первенстве Псковской области по баскетболу среди команд девушек 2010-2011 годов рождения. г. Псков.

11)Участие во Всероссийских массовых соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый Мяч - 2024» г. Великие Луки.

12)Участие в девятой Спартакиаде пенсионеров Псковской области. г. Псков.

13)Участие в первенстве Псковской области по баскетболу среди девушек 2008-2009 г.р. г. Псков

14)Участие в финальном этапе Чемпионата Псковской области Школьной баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ» г. Псков

15)Финал Северо-Западного федерального округа Школьной баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ» г. Архангельск

16) Участие в Чемпионате Псковской области по футболу среди взрослых команд.

17) Участие в VII в открытом турнире по боксу, памяти А.В. Морозова. г. Брест.

18) Участие в Чемпионате области по мини-футболу. г. Пустошка.

Также принимали участие в различных соревнованиях разной направленности.

За выполнение нормативов ГТО в 2024г., 102 человек были награждены знаками ВФСК ГТО., из них 34 – золото, 44 –серебро, 24- бронза. Команда Локнянского муниципального округа ежегодно принимает участие в летнем и зимнем Фестивалях ГТО среди всех категорий населения, а также среди муниципальных и гражданских служащих Псковской области, депутатов представительных органов области и местного самоуправления.

В посёлке Локня физкультурно-оздоровительная работа проводится на базе Локнянской средней школы (спортивный зал, школьный стадион), стадиона «Колос», Локнянского с\х техникума и МБУ ДО «ЦДО».

 При реализации муниципальной программы не был достигнут один показатель - «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы» в связи с уменьшением количества детей в возрасте 5-18 лет .

Согласно оценки эффективности реализации муниципальной программы, программа является эффективной, реализацию программы следует продолжить.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании "Локнянский муниципальный округ»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании "Локнянский муниципальный округ», утвержденная постановлением Администрации локнянского района от 16.12.2021 г. № 563-п, направлена на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности в округе. Основной целью муниципальной программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся, культурных запросов и нужд населения округа.

 Задача муниципальной программы - повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.

 В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие основные результаты:

- созданы условия для организации досуга и обеспечения жителей территорий услугами организаций культуры за счет участия в национальном проекте «Культура» (освоена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек). Произведен ремонт МБУК «Культурно-досуговое объединение» (структурное подразделение Гоголевский СДК, Локнянский муниципальный округ) замена оконных блоков, ремонт помещений, участка кровли.

Общая сумма финансирования- 2 040 608,10 руб. Федеральный бюджет - 2 020 202,02 руб. местный бюджет- 20 406,08 руб.

В рамках мероприятия "Развитие муниципальных учреждений в рамках национального проекта "Культура**"** освоена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (в рамках федерального проекта "Творческие люди") 255 076,02 руб. - обеспечена деятельность муниципальных учреждений культуры.

 В МБУК КДО Локнянского округа в 2024 (2023) году работало 72 (77) клубных формирований с числом участников 847 (874) человек. В сравнении с 2023 годом количество формирований (-3) и участников (-27) уменьшилось по причине отсутствия работника в Башовском СДК.

В целом кружки художественной самодеятельности работают стабильно.

Творческих самодеятельных коллективов, имеющих почетное звание «народный» в Локнянском КДО – 6, также, как и в 2023 году: Локнянский хор русской песни (рук. С. Ананьева), Подберезинский хор русской песни (рук. Н. Бобова), ансамбль баянистов «Лад-баян» имени Анатолия Павловича Блинова (рук. Д. Блинов), Локнянский народный театр (реж. С. Сергеева), вокальный ансамбль «Нет проблем» (рук. А Блинов), вокальный ансамбль «Отрада» (рук. С. Ананьева).

 Народные самодеятельные коллективы в 2024 году были представлены на следующих праздниках и фестивалях:

-На фольклорной площадке в Михайловском в Пушкинский День России выступали победители областных конкурсов: Лауреаты 1 степени областного конкурса чтецов "России первая любовь.... А.С. Пушкин" - Анастасия Шаповал и Захар Новикевич (рук.С. Сергеева) а также Лауреат 1 степени областного конкурса исполнителей народной песни "Русская песня. Семейные традиции"-Вокальный ансамбль "Отрада" (рук.С. Ананьева).

-VIII конкурс национального костюма Псковской области. Диплом II степени в номинации«Сценическийкостюм».
-Открытый областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Во славу десантного братства-2024» г. Псков. По итогам фестиваля-конкурса вокальные коллективы Локнянского КДЦ «Отрада» и «Нет проблем» награждены дипломами Лауреатов I и II степени соответственно. Также ансамбль «Отрада» получил Специальный приз от филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

- II Областной фестиваль-конкурс духовно-патриотической вокальной музыки и художественного слова «Красуха - черный снег 43-го». Народный коллектив вокальный ансамбль «Отрада» (руководитель Светлана Ананьева) Локнянского КДЦ получил - Диплом Гран-при.

 - В декабре 2024 в г. Псков Народный коллектив вокальный ансамбль «Отрада» (руководитель Светлана Ананьева, аккомпаниатор Денис Блинов) Локнянского КДЦ принял участие в прослушиваниях, а затем и в съемках телевизионной программы 1 Федерального канала «Играй, гармонь».

 -В областном патриотическом конкурсе «О Родине, о доблести и славе», ансамбль «Отрада» (руководитель С.Ананьева) стал обладателем Диплома Лауреата 3 степени.

- В выставке-презентации «Россия начинается здесь!» в честь 80-летия образования Псковской области, которая работала в Финском парке 9 дней, приняли участие и мастера округа, и творческие коллективы – Локнянский народный театр с интерактивной программой «Сказки-наоборотки», и народные коллективы – Хор русской песни, ансамбль «Отрада», ансамбль «Нет проблем».

- Всего в 2024 в КДО Локнянского округа проведено 1319 культурно-массовых мероприятий. Количество посещений на них 77536.

- Мероприятий на платной основе – 427, посещений – 12738.

- Мероприятий для детей 414, посещений –20958.

- Мероприятий для детей на платной основе 183, посещений – 3692.

- Для молодежи 308, посещений – 16452.

- Мероприятий для молодежи на платной основе -210, посещений –6604.

За последние годы в округе созданы и работают: Комната народного быта,

Уголок крестьянского быта, 7 любительских объединений по интересам декоративно-прикладного направления, в которых занимается 93 человека, 3 кружка декоративно-прикладного творчества, в них занимается 26 человека, всего 10, в них 119 человек.

Среди них нужно отметить работу любительского объединения «Берегиня» Локнянского КДЦ, руководитель Толкачёва М.В. Работы участников объединения представлены на выставках, ярмарках, фестивалях районных, областных, межобластных.

 На выставке-презентации «Россия начинается здесь!» в честь 80-летия образования Псковской области в городе Пскове на площадке Локнянского муниципального округа были представлены работы талантливых мастеров.

Плетеные из лыка изделия Сологубовой О.П., которая продолжает семейное ремесло, вышивки знаковых мест, достопримечательностей земли Локнянской Павленковой Л.П., Костиной Н.П., Антоновой Н.Н., Беляевой Л.А., инсталляции с традиционными народными куклами Толкачевой М.В., уникальные авторские работы Никифоровой Е. П. с росписью по дереву и художественной обработкой соломки, валяние из шерсти Игнатьевой М.В., традиционное вязание Чвей М.Э.

 По итогам XI Областной выставки-конкурса «Масленичный сувенир» работы участников Локнянского муниципального округа получили высокую оценку! В номинация «Откуда ты, Масленица» II место - Толкачёва Марина Владимировна, инсталляция с народными куклами «К теще на блины»;
Номинация «Семейный блин» II место - Никифорова Елена Петровна и Никифоров Егор Викторович, декоративные доски «В семье любовь да совет, словно солнышка свет»; Дипломом «За успехи в творчестве» отмечена работа Клинской Светланы Валерьевны в технике лоскутного шитья с элементами вышивки «Скоро сеять и пахать».

 Участница областной выставки-конкурса «Легенды и сказки земли Псковской» Никифорова Е.П. в номинации «Сказочные и легендарные персонажи Псковской земли» получила Диплом Лауреата 1 степени.

 В Художественном салоне города Великие Луки прошли выставки работ Локнянских мастеров в рамках проекта «Творческое лицо провинции» Толкачёвой М.В., Никифоровой Е.П., Соколова Ю.И., «Народная кукла» Толкачёвой М.В., выставка работ художника-абстракциониста Шокурова С.С.

Выставки работ участников объединения прошли в Поддорском Доме народного творчества и Холмском Доме народного творчества Новгородской области. Наши давние партнеры всегда присылают добрые отзывы, высоко оценивают творчество локнянских мастеров!
Участницы объединения активно участвуют в выставках-ярмарках: на празднике «Полистовские святки» и «Накануне Купала» в д. Гоголево, «Масленичный сувенир», ко Дню семьи, любви и верности, Дню посёлка Бежаницы, Дню посёлка Локня, Дню матери, «Новогодние узоры». Проводят мастер-классы по разным декоративным направлениям – народной кукле, лоскутному шитью, печати по ткани, росписи по дереву, кожаной пластике, изготовлению свечей и мыла.

 Сеть библиотек в 2024 году в округе осталась прежней. Это Локнянская Центральная районная библиотека; Локнянская детская библиотека; Иваньковская сельская библиотека; Крестиловская сельская библиотека; Миритиницкая сельская библиотека; Михайловская сельская библиотека; Подберезинская сельская библиотека; Самолуковская сельская библиотека.

Среднее число жителей на одну библиотеку - 949 человека. Процент охвата населения округа библиотечным обслуживанием составляет 51,7%.

Число читателей в предыдущем году человек уменьшилось на 0,5 %. Количество посещений составило 49665 и выросло на 5 %.

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 108973 единиц хранения. В 2024 году в библиотеки поступило 1785 экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и т.д.), 158,9 экз. на 1000 жителей (норма ЮНЕСКО и ИФЛА - 250 документов в год). За то же время выбыло 2788 экземпляров печатных документов.

Количество новых книг, поступивших в главную центральную библиотеку МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» Локнянского муниципального округа составило 818 экз. документов.

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» Локнянского муниципального округа 9160200 руб., в расчете на одного жителя составило 1206 рублей, т.е. по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 17,4 %.

Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил 37930тыс. записей.

Все 8 библиотек МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» подключено к сети Интернет и имеют электронную почту.

 При реализации муниципальной программы были достигнуты следующие целевые показатели:

 - охват обучающихся по дополнительным образовательным программам, реализуемым ДШИ, из общей численности детей от 6 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования

- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

 - уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

 - количество учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально- техническое оснащение.

- количество учреждений, участвующих в национальном проекте «Культура».

Не достигнуты показатели:

 - охват населения округа библиотечным обслуживанием.

- количество добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях реализации социокультурных проектов в сфере культуры.

Согласно оценки эффективности реализации муниципальной программы, программа является эффективной, реализацию программы следует продолжить.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования**
2. **«Локнянский муниципальный округ»**

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Локнянский муниципальный округ», утвержденная постановлением Администрации Локнянского района от 30.12.2021 г. № 595-п (в редакции от 18.04.2022 №164-п, от 30.11.2022 № 755-п, от 06.02.2023 № 127-п, от 10.05.2023 № 326-п, от 25.08.2023 № 512-п, от 14.11.2023 №643-п, от 20.02.2024 № 106-п, от 29.01.2025 № 93-п ), основной целью программы является - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО «Локнянский муниципальный округ».

 Задачи муниципальной программы:

- обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материального ущерба, создание эффективной системы пожарной безопасности.

- информирование населения в периоды повышенной опасности о правилах поведения и необходимых мероприятиях с использованием всех коммуникации и электронных сервисов.

- совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

- повышение эффективности профилактики преступлений и правонарушений.
- повышение эффективности противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту.

 Муниципальная программа имеет 3 подпрограммы.

 1. Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования «Локнянский муниципальный округ»

Подпрограмма направлена на осуществление следующих мероприятий:

- Обеспечение мер по гражданской обороне;

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

2. Профилактика терроризма и экстремизма.

Подпрограмма направлена на осуществление профилактических мероприятий по осуществлению антитеррористической пропаганде, технической укреплённости и антитеррористической защищенности места ММПЛ.

3. Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту.

Подпрограмма направлена на осуществление следующих мероприятий:

- Профилактика правонарушений;

- Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования.
 В рамках реализации мероприятий программы в 2024 году проведены следующие основные мероприятия:

1. Мероприятие направленные на функционирование и поддержание службы ЕДДС: участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне; ежемесячное подведение итогов по результатам реагирования и ежедневных тренировок; ежеквартальные тренировки по оповещению и сбору руководящего состава округа; участие в различных областных тренировках и тренировках, проводимых на местном уровне; проведение зачетов на допуск специалистов ЕДДС к работе; ежегодное обучение специалистов ЕДДС на базе ГБОУ ДПО ПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Псковской области, в 2024 году на обучение специалистов ЕДДС затрачено 19980 рублей, на приобретение средств связи и хозяйственно-канцелярских товаров – 7 207 рублей. В целях технической укрепленности и антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей установлена система видеонаблюдения в дошкольной группе Михайловской основной школы отделения МБОУ «Локнянская СОШ», установлены системы оповещения и эвакуации в детском саду «Колосок» п. Локня, центре дополнительного образования п. Локня, Башовской средней школе, Марьинской, Миритиницкой основных школах, Подберезинской средней школе на общую сумму 3 422 573 рубля 91 копейку. Закуплена часть материально-технических резервов (бензогенератор, постельные принадлежности, рукавицы, строительные и хозяйственные материалы, домкрат, раздвижная лестницы) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Локнянского муниципального округа на общую сумму 164 995 рублей 39 копеек. Выполненные мероприятия повышают готовность органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципального образования по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования, защите населения и территорий от ЧС.

2. Выполнены запланированные мероприятия по осуществлению антитеррористической и экстремистской пропаганды и просвещения населения и учащихся округа: «Своих не бросаем» мастер-класс по плетению маскировочных сетей Жарковский СК; викторина «А.Невский. Победа на чудском озере» Юховский СДК; Разговор о важном «Герои Z», «И помнит мир спасённый» литературная гостиная, посвящённая лейтенантской прозе Б.Л. Васильева, Разговор о важном «Белгород «Скорбим» Подберезинский СДК; «Вахта памяти» Гоголевский СДК; Памяти 6 роты «Бой у высоты776», Патриотический час «Герои живущие рядом» Крестиловский СДК, «Где разил он врага.» - исторический час ко дню воинской славы (Ледовое побоище на Чудском озере»), «Ты бессмертен, солдат» - беседа к 80-летию со дня подвига А.Н. Шарикова, «Путь к Победе!» - урок мужества ко Дню Победы!, Локнянская детская библиотека, Урок истории «Рождение легенды. История появления Знамени Победы», Историко-краеведческий час «Военные подвиги Локнянцев в годы Великой Отечественной войны» Локнянская центральная библиотека; Участие в Международной акции «Сад памяти», Урок памяти «Победа в сердце каждом» с возложением цветов на братском захоронении, Михайловская сельская библиотека; Участие во  Всероссийской акции «МЫ ВМЕСТЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» в поддержку СВО Миритиницкая сельская библиотека. Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей – 46 мероприятий, приняло участие 638 обучающихся. В образовательных учреждениях округа периодически проводятся инструктажи с учащимися по противодействию терроризму, экстремизму, оформление тематических стендов: «Толерантность в правовом государстве».

 Также мероприятия по антитеррористической и экстремистской пропаганде направлены на распространение информационных тематических материалов (раздача листовок, памяток), направленных на формирование у населения и его отдельных групп неприятия идеологии терроризма, информационные поводы выхода материалов, как правило приуроченные к значимым событиям в стране (регионе) (праздникам, памятным датам, дням воинской славы, воинских подвигов и др.).

3. Проведены запланированные мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений, противодействию злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту, а именно на протяжении 2024 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мак-2024» в два этапа. В ходе проведения данного мероприятия выявлен очаг дикорастущих наркотических веществ растительного происхождения в районе д. Утехино Локнянского округа, данный очаг был уничтожен. Сотрудниками ОП «Локнянское» МО МВД России «Новосокольнический» на постоянной основе проводятся профилактические беседы в учебных заведениях Локнянского муниципального округа. В образовательных учреждениях округа проведено 8 мероприятий, в которых приняло участие 489 детей в рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей», «Чистое поколение». Ежегодно с обучающимися 7-11 классов проводится социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, по результатам СПТ такие дети не выявлены. В 2024 году преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории округа не выявлено. Мероприятие подпрограммы «Проведение мероприятий по профилактике правонарушений» предусматривает в том числе и мероприятия, направленные на снижение уровня уличной преступности. В целях профилактики «уличных» преступлений на территории округа создана Добровольная народная дружина. Члены ДНД в количестве 25 человек приняли участие в охране общественного порядка при проведении 9 культурно-массовых мероприятий, проводившихся на территории округа. Нарушений общественного порядка на данных мероприятиях не зафиксировано.

В целом по программе, подпрограммам и основным мероприятиям на 2024 года установлено 13 целевых показателей, из них выполнены в полном объеме 12 показателей.

Не достигнут целевой показатель:

- выполнение мероприятий ежегодного плана мероприятий МО «Локнянский муниципальный округ» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Согласно оценки эффективности реализации муниципальной программы, программа является эффективной, реализацию программы следует продолжить.

**Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ»**

 Постановлением Администрации Локнянского района от 16.12.2021 года № 565-п утверждена муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ». Программа направлена на содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования «Локнянский муниципальный округ», создание на территории муниципального образования благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и благоприятных условий для осуществления активной инвестиционной деятельности.

Целью программы является - содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования «Локнянский муниципальный округ».

Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу:

- создание на территории муниципального образования благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация одной подпрограммы: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности» с двумя основными мероприятиями:

1. «Создание и развитие механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. «Повышение инвестиционной привлекательности».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие основные результаты:

- посредством официального сайта Локнянского муниципального округа, осуществлялась информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивался доступ к нормативной, справочной информации муниципального, регионального и федерального уровней, в том числе АО «Корпорация «МСП»;

- оказана имущественная поддержка двум субъектам малого и среднего бизнеса. Десять объектов муниципального имущества предназначены для предоставления имущественной поддержки. На сайте Локнянского округа создан раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП», где представители бизнеса могут ознакомиться со всей необходимой информацией о поддержке, оказываемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

- предоставлена муниципальная преференция – имущество в пользование субъектам малого бизнеса передано без проведения торгов;

- поддерживается участие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных закупках товаров, работ, услуг;

- в актуальном состоянии поддерживается инвестиционный паспорт муниципального образования;

- в целях создания благоприятной административной среды для инвесторов, на сайте Локнянского округа создан раздел «Инвестиционная деятельность», где размещена вся необходимая информация для потенциальных инвесторов;

- для расширения деловых контактов и привлечения инвестиций в муниципальное образование, представители бизнеса - ООО «Локнянский хлебокомбинат» и ООО «Агропромышленный комплекс «Локнянский» участвовали в сельскохозяйственных ярмарках, проводимых в г. Великие Луки и г. Пскове (весна, осень). Представители социальной сферы, в частности культуры, участвовали в 12 всероссийских и областных выставках и ярмарках;

- установлены 5 знаков туристской навигации, указывающих направление к туристическим объектам, находящихся на территории округа: братская могила воинов Советской армии, д. Черное – 1 знак; место гибели Матросова Александра Матвеевича (Дзот Матросова), д. Чернушки – 2 знака; братское воинское захоронение «Партизанская горка» - 2 знака. На эти цели было затрачено 101010,10 руб. из областного и местного бюджетов.

 При реализации муниципальной программы были достигнуты четыре целевых показателя.

 В результате оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципальном образовании "Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы» является высокоэффективной. Реализацию муниципальной программы необходимо продолжить.

**Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

**«Локнянский муниципальный округ»**

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» Псковской области на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации Локнянского района от 12.01.2022г. № 5-п, направлена на разработку и реализацию единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Локнянского района. Задачами программы являются:

 - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципального района;

- обеспечение системами коммунальной инфраструктуры перспективных объектов жилищного строительства.

- проведение опросов граждан, дискуссий с использованием электронных сервисов о предоставлении коммунальных услуг, благоустройства территорий, условиях проживания на территории муниципального образования;

- размещение в открытом доступе для граждан актуальной информации о проводимых мероприятиях по улучшению условий проживания и предоставления коммунальных услуг.

 В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году выполнялись работы по:

- ремонту жилых помещений, находящихся в собственности Администрации Локнянского муниципального округа;

- техническому обслуживанию газовых сетей;

- ремонту и благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных знаков;

- ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского;

- изготовлению проектной документации на тампонирование скважины № 18379 по ул. Первомайская в р.п. Локня;

- бурению новой скважины в р.п. Локня для бесперебойного снабжения водой Котельной №1 в отопительный период;

- возмещению затрат МУП «Локнянское ЖКХ» на ремонт водопроводной сети, находящейся в муниципальной собственности;

- проведению ремонта сети теплоснабжения в р.п. Локня и д. Крестилово;

- содержанию и ремонту сети уличного освещения на территории муниципального округа;

- завершению разработки проектно-сметной документации на строительство модульной котельной в д. Крестилово;

- содержанию мест гражданских захоронений на территории округа;

- реализации проектов территорий общественного самоуправления;

- приобретению и предоставлению жилых помещений детям-сиротам;

- подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Самолуковская и Михайловская волости.

 Благодаря выполнению задач предусмотренных программой удалось повысить удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения до 69%, снизить объемы потребления электрической и тепловой энергии, водопотребления муниципальными казёнными и бюджетными учреждениями Локнянского округа на 1%, снизить негативное воздействие на окружающую среду в системе обращении с отходами путем оборудования 3 площадок для сбора мусора.

Общая стоимость выполненных работ по программе в 2024 году составила 35011,9 тыс. руб.

Согласно оценки эффективности реализации муниципальной программы, программа является высокоэффективной, реализацию программы следует продолжить.

**Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования**

**«Локнянский муниципальный округ»**

 Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы, утвержденная постановлением Администрации Локнянского района от 14.01.2022 г. № 10-п, направлена на обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Задачами программы являются:

 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и приведение их в нормативное состояние.

2. Обеспечение сохранности и приведение в нормативное состояние уличной - дорожной сети, дворовых территорий и проездов к ним в населенных пунктах района.

3. Профилактика и предупреждение опасного поведения пешеходов на проезжей части.

4. Информирование граждан о дорожной ситуации, планируемых и проводимых дорожных работах через средства массовой информации и с использованием электронных сервисов.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году выполнялись работы по:

- содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, расположенных в Локнянском муниципальном округе;

- приведению в нормативное состояние уличной - дорожной сети
в населенных пунктах округа.

 При реализации проекта были затрачены ресурсы в сумме 34 349,88879 тыс. руб., в том числе:

В рамках основного мероприятия «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»:

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, расположенных в Локнянском муниципальном округе на сумму
14066,4 тыс. руб.

Закуплена дорожная техника на общую сумму 11247,3 тыс. руб,
а именно:

- экскаватор ЭО-2101, стоимостью 3 879,99940 тыс. руб;

- машина дорожная ЧЛМЗ МД.02 с пескоразбрасывателем прицепным стоимостью 2 860,33334 тыс. руб.;

- машина дорожная ЧЛМЗ МД.02 с навесным оборудованием стоимостью 1 949,87334 тыс. руб.;

- автомобиль УАЗ 390945 стоимостью 1533,95829 тыс. руб.;

- оборудование для трактора МТЗ 82.1: Полуприцеп самосвальный
1ПТС-2, машина древесно-рубильная МДР-0.8, косилка роторная навесная
КРН-2,1 стоимостью 1023,15660 тыс. руб.

 В рамках основного мероприятия «Дорожная деятельность, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» заключены и исполнены муниципальные контракты на общую сумму 9031,743 12 тыс. руб., а именно:

- в р.п. Локня отремонтированы: ул. Чехова от ул. Социалистическая до ул. Пролетарская, ул. Октябрьская от дома № 30 до ул. Шарикова, ул. Чехова от ул. Пролетарская до ул. Октябрьская, ул. Любы Богомоловой от ул. Пролетарская до ул. Октябрьская;

- отремонтирована автомобильная дорога общего пользования местного значения Усадьба- Оболонье км 3+000-3+431, расположенная в Локнянском районе.

В рамках основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» профинансировано участие окружной команды школьников
в соревнованиях по безопасности дорожного движения на сумму 4,432 тыс. руб.

Согласно оценки эффективности реализации муниципальной программы, программа является высокоэффективной, реализацию программы следует продолжить.

**Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности Администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Локнянского муниципального округа**

**на 2022-2026 годы»**

Программа утверждена постановлением Администрации Локнянского района от 25.01.2022 г. № 23-п.

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Локнянского муниципального округа на 2022-2027 годы» направлена на создание условий для эффективного выполнения муниципальных функций, обеспечение долгосрочной бюджетной политики, повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Программа содержит следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Обеспечение функционирования Администрации Локнянского муниципального округа» разработана в связи с необходимостью обеспечения бесперебойного функционирования Администрации Локнянского муниципального округа;

Подпрограмма «Совершенствование и развитие бюджетного процесса, управление муниципальным долгом» разработана в связи с необходимостью совершенствования бюджетной политики Локнянского муниципального округа;

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Локнянском муниципальном округе» разработана в связи с необходимостью внедрения механизмов по предотвращению фактов коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования;

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в Локнянском муниципальном округе» разработана в связи с необходимостью улучшения условий жизни граждан разных категорий.

Задачами муниципальной программы являются:

-Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными ресурсами, эффективное управление муниципальными финансами

-Повышение эффективности функционирования администрации Локнянского муниципального округа, повышение эффективности учреждений, обеспечивающих выполнения части муниципальных функций

-Повышение эффективности мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений;

- Популяризация в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания

- Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке

За 2024 год в процессе решения задач, поставленных программой, показатели достигли следующих значений:

- доля просроченной задолженности в общем объеме расходов бюджета -0 %;

- отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений - 0%;

- доля расходов на обслуживание муниципального долга – 0 %;

- процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет – 100%;

-прирост доходной базы бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений в бюджет – 15%;

-доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ -98%;

- численность муниципальных служащих на 1000 жителей – 7 чел.;

-достоверность и своевременность предоставляемой отчетности – 100%;

- уровень ежегодного обновления компьютерной и организационной техники – 25 %;

-доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий -100%;

 - численность муниципальных служащих, повышающих профессиональную компетентность с использованием современных технологий обучения - 7 чел.;

- доля размещенной в открытом доступе информации о бюджетном процессе Администрации муниципального образования в общем объеме информации о бюджетном процессе, подлежащей размещению – 74%;

- доля муниципальных актов, в которых выявлены коррупционные факторы - 0 %

- доля муниципальных служащих муниципального образования и органов местного самоуправления, принявших участие в обучающих мероприятиях - 70%;

- количество проведенных антикоррупционных мероприятий – 5 ед.

 - доля лиц, получивших материальную помощь, от общего числа обратившихся - 100%

- доля лиц, получивших материальную помощь от общего числа обратившихся, имеющих право на получение данных мер -100%;

- количество конкурсов, организованных Советом ветеранов Локнянского округа -2 ед.

 -доля ветеранов ВОВ, получивших ценные подарки/ цветы в связи с 90 - летием со Дня рождения и старше, включая ветеранов, получивших персональное поздравление Президента РФ-100%

-доля ветеранов, получивших единовременную выплату в связи с празднованием дня Победы -100%;

-доля трудоустроенных граждан (особой категории) -200 %

- доля трудоустроенных граждан, обратившихся в поисках работы -89%

Важным показателем качества бюджетного планирования является:

 наличие бюджета муниципального образования на трехлетний период (очередной финансовый год и плановый период);

формирование и исполнение бюджета Локнянского муниципального округа в «программном формате», т.е. на основе муниципальных программ. «Программный формат» повышает обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечивает их большую прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для оценки эффективности, в результате чего расходование бюджетных средств становится более рациональным и экономным. Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ в 2024 году - 98,0%.

планирование и исполнение расходов бюджета Локнянского муниципального округа в настоящее время осуществляется по целевому назначению. Фактические расходы по программе за 2024 год составили - 99,7% от утвержденных плановых назначений.

отношение поступивших доходов бюджета муниципального образования по доходам без учета безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации к объему доходов, первоначально утвержденному -115,5%.

размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления и (или) в средствах массовой информации решения о местном бюджете и годового отчета об исполнении местного бюджета. Доля размещенной в открытом доступе информации о бюджетном процессе Администрации округа в общем объеме информации о бюджетном процессе, подлежащей размещению составила- 74%(53,5 балла). II степень открытости бюджетных данных II степень открытости бюджетных данных (от 36 до 54 баллов) в соответствии рейтингом муниципальных образований Псковской области по уровню открытости бюджетных данных за 2024 год

Качество управления муниципальным долгом характеризует отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования. Расходы на обслуживание муниципального долга за 2024 год в общем объеме расходов бюджета не производились, новые долговые обязательства не принимались.

Органы местного самоуправления наделены большим объемом полномочий и функций. Кадровая политика является одним из средств повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. Уровень знаний и профессиональных навыков оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых муниципальными служащими решений. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей составила 7 чел. В муниципальном образовании осуществляли деятельность 50 лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в т.ч. 15 – руководителей.

 За 2024 год численность муниципальных служащих, повышающих профессиональную компетентность с использованием современных технологий обучения составила 7 человек (13,5% от общей численности). Доля муниципальных служащих муниципального образования и органов местного самоуправления, принявших участие в обучающих мероприятиях (вебинарах, необходимых тестированиях) -73%.

Обеспеченность сотрудников администрации округа персональными компьютерами и сопутствующим оборудованием на текущий момент составляет 100%. Однако, в связи с возможностью выхода из строя, а также функциональным износом компьютерной техники необходимо наличие возможности оперативной замены и обновления вышедшей из строя техники. Уровень ежегодного обновления компьютерной и организационной техники составляет 24,7% от общего наличия. Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета в 2024 году составила 15,7%. В муниципальном образовании реализованы возможности работы в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ и прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)». В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов осуществляется размещение информации в новую систему «Электронный бюджет». Данная система повысит качество финансового менеджмента органов местного самоуправления и муниципальных учреждений за счёт формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными (общественными) финансами. Увеличение доли муниципальных актов, в которых выявлены коррупциногенные факторы (1,3%), произошло в связи с резким увеличением рассматриваемых проектов правовых актов (238 ед.) по реорганизации муниципального образования и кадровыми перестановками в муниципалитете.

Достоверность и своевременность предоставляемой отчетности составляет 100%.

 Рост потребности населения в материальной помощи связан с низким уровнем доходов населения, повышением стоимости услуг в жилищной и коммунальной сферах, торговле. В 2024 году оказана материальная помощь 9 гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и сложном материальном положении, в размере 26000 рублей.

 В течение 2024 года проведены мероприятия, позволяющие чествовать ветеранов в Дни воинской славы, поздравлять долгожителей района. Проведены торжественные мероприятия в связи с Днем пожилого человека. Представителей отдельных категорий ветеранов ВОВ (участники, инвалиды ВОВ), которым в соответствии с законодательством осуществляется ремонт жилых помещений на территории муниципалитета нет. Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» обеспечены жильем, обращений на ремонт данных помещений не поступало.

Доля трудоустроенных граждан разной категории составила - 89%

В целях обеспечения подготовки необходимых специалистов в Администрацию Локнянского муниципального округа и поощрения студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, заключивших договор о целевом обучении разработано Положение о предоставлении ежемесячного материального обеспечения (муниципальная выплата) студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования, заключившим договор о целевом обучении. В 2024 году заключен 1 договор о целевом обучении.

По результатам оценки эффективности реализации программы, программа является высокоэффективной, реализацию муниципальной программы необходимо продолжить.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**«Локнянский муниципальный округ»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ», утвержденная постановлением Администрации Локнянского района от 18.12.2017 г. № 698-п, направлена на реализацию мероприятий направленных на благоустройство территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек.

Задачами программы являются организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий в рабочем поселке Локня; организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году выполнялись работы по благоустройству общественной территории «р.п. Локня, сквер между ул. Советской и ул. Красноармейской» достигнуты следующие основные результаты:

- выполнено обустройство пешеходных дорожек;

- установлено освещение в сквере;

- выполнена установка малых архитектурных форм (скамьи, скамья примирения).

При реализации проекта благоустройства были затрачены ресурсы в сумме 1 814 117 руб. 12 коп.

Программа эффективная, реализацию муниципальной программы необходимо продолжить.

 **Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Локнянского муниципального округа Псковской области»**

Целью программы является реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Локнянского муниципального округа Псковской области.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, содействие сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей;

2) совершенствование взаимодействия органа местного самоуправления Администрации Локнянского муниципального округа с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики;
3) формирование общероссийской гражданской идентичности, воспитание культуры межнационального общения;

4) сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также создание условий для сохранения, изучения и развития родных языков.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

**1.**«Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, содействие сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей»;

**2.**«Совершенствование взаимодействия органа местного самоуправления Администрации Локнянского муниципального округа с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики»;

**3.**«Формирование общероссийской гражданской идентичности, воспитание культуры межнационального общения»;

**4.** «Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Локнянского муниципального округа Псковской области, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества».

**2. Выполнение целевых показателей за 2024 год**

Целевые показатели программы достигнуты в полном объеме.

**3. Реализация основных мероприятий**

В рамках программы в 2024 году выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1: Обеспечение межнационального и межконфессионального мира

- Мероприятие 1.1.1: Проведен мониторинг обращений граждан о нарушениях принципа равенства. Обращений не зафиксировано.

Подпрограмма 2: Совершенствование взаимодействия с институтами гражданского общества

 - Мероприятие 2.1.1: Организовано 6 мероприятий, посвященных:

 - Дню славянской письменности и культуры (1 мероприятие).

 - Дню российского флага (1 мероприятие).

 - Дню народного единства (1 мероприятие).

 - Дню России (1 мероприятие).

 - Дню воссоединения Крыма с Россией (1 мероприятие).

 - Дню Победы (1 мероприятие).

Подпрограмма 3: Формирование гражданской идентичности

- Мероприятие 3.1.1: В мероприятиях духовно-нравственной направленности приняли участие более 70 учащихся.

<https://vk.com/upravlenieobrazovaniya29?w=wall-215400881_466>

<https://t.me/loknjarajon/3395>

Подпрограмма 4: Сохранение этнокультурного многообразия

- Мероприятие 4.1.1: Информация обо всех мероприятиях размещена в социальных сетях (охват — 100%).

<https://ok.ru/group54230077866076/topic/156291608681820>

<https://vk.com/loknjarajon?w=wall-183684670_4128>

<https://loknya-r58.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_977.html>

<https://vk.com/public218323062>

<https://vk.com/wall-218508980_698>

<https://vk.com/wall-194531332_2433>

<https://loknya.bezformata.com/listnews/istoki-russkoy-pismennosti/131921411/>

<https://vk.com/wall-194531332_3865>

[https://kdc-loknya.ru/воссоединение-крыма-с-россией/](https://kdc-loknya.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9/)

<https://vk.com/wall-181310482_22147>

**4. Ресурсное обеспечение**

Объем финансирования программы в 2024 году: 0,00 тыс. рублей.

Мероприятия реализованы за счет текущего финансирования учреждений-участников.

**5. Проблемы и пути их решения**

Проблема: Отсутствие целевого финансирования программы.

Решение: Планируется привлечение грантовых средств и увеличение доли внебюджетных источников в 2025–2027 гг.

**6. Выводы и рекомендации**

Программа выполнена в полном объеме. Были достигнуты все целевые показатели.

Рекомендации: расширить участие молодежи в межрегиональных проектах.

Включить в план 2026-2027 годов мероприятия по повышению этнокультурной грамотности населения в связи с тенденцией увеличения этноконфессионального разнообразия состава населения муниципального округа.

 Согласно оценки эффективности реализации муниципальной программы, программа является высокоэффективной, реализацию программы следует продолжить.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов**

**и показателей муниципальных программ за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образования «Локнянский муниципальный округ»**  |
|  | **Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»** |
| 1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,  | % | 98 | 100 | +2,04 | Все выпускники муниципальных образовательных организаций успешно сдали выпускные экзамены |
| 2. | Доля детей 5-18 лети подростков программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей | % | 80 | 79,6 | -0,5 | Уменьшилось количество детей в возрасте 5-18 лет |
| 3. | Доля детей в возрасте 2 мес. – 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет | % | 0,01 | 0 | 0 | Отсутствовала очередь |
| 4. | Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа муниципальных бюджетных образовательных учреждений  | % | 33 | 44 | +33,3 | Установлены устройства для обучения лиц с ограниченными возможностями в большом количестве в образовательных учреждениях |
| 5. | Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы,  | **%** | 100 | 100 | 0 |  |
| 6. | Использование электронных сервисов для взаимодействия с участниками образовательного процесса,  | % | 2 | 2 | 0 |  |
| 7. | Регулярное размещение актуальной информации о деятельности образовательных учреждений в открытом доступе, создание и развитие интернет порталов образовательных учреждений муниципального образования.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в олимпиадах, выставках, творческих конкурсах, в общей численности детей данной возрастной группы  | % | 50 | 50 | 0 |  |
| 8. | Количество мероприятий для молодежи | ед. | 30 | 35 | +16,7 | Возросло количество мероприятий проводимых для молодёжи |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»** |
| 1. | Мероприятия в области физической культуры и спорта  | ед | 50 | 62 | +24 | Проведено больше массовых мероприятий и участий в соревнованиях |
| 2. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % | 24,0 | 29,8 | +24 | В связи с увеличением количества мероприятий и соревнований большая доля населения была задействована в них |  |
| 3. | Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 96 | 96 | 0 |  |
| 4. | Уменьшение доли спортивных сооружений, требующих капитального и текущего ремонта, в общем объеме спортивных сооружений. | % | 48 | 48 | 0 |  |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие системы защиты прав детей»** |
| 1. | «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав») | ед. | 1 | 1 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа ««Развитие культуры в муниципальном образовании "Локнянский муниципальный округ»**  |
|  | **Подпрограмма «Развитие культуры»** |
| 1. | Охват населения района библиотечным обслуживанием | % | 60 | 51,7 | -13,8 | в центральной библиотеке необходим ремонт, плохие условия организации отдыха. |
| 2. | Охват обучающихся по дополнительным образовательным программам, реализуемым ДШИ, из общей численности детей от 6 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования.  | % | 20 | 22,1 | +10,5 | В ДШИ в первом полугодии работал новый молодой специалист, открылись новые классы, соответственно количество учащихся увеличилось. |
| 3. | Количество учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально- техническое оснащение | Ед. | 9 | 9 | 0 | Материально- техническое оснащение учреждений улучшилось, произведен ремонт Гоголевского СДК, выделена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (в рамках федерального проекта "Творческие люди"). |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%) |  % | 95,5 | 95,5 | 0 |   |
| 5. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности . |  % | 72,7 | 72,7 | 0 |  |
| 6. |  Количество добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях реализации социокультурных проектов в сфере культуры  |  ед. | 2 | 0 | - 100 | Добровольческие (волонтерские) и НКО в сфере культуры на территории округа не создавались. |
| 7. | Количество учреждений, участвующих в национальном проекте «Культура»  |  Ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| **Муниципальная программа « Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Локнянский муниципальный округ** |
|  | **Подпрограмма «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования «Локнянский округ»** |
| 1. |  Количество проведенных мероприятий эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах  | Ед. | 10 | 10 | - |  |
| 2. | Выполнение ежегодного плана мероприятий МО «Локнянский муниципальный округ» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 95 | 82 | - 13 | Временное отсутствие начальника Управления МР ГО и ЧС |
| 3. | Количество пожаров на территории округа | ед. | 10 | 8 | +20 | Проводится профилактическая работа с населением |
|  | **Подпрограмма «Профилактика терроризма»** |
| 1. | Количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | ед. | 12 | 12 | - |  |
| 2. | Количество проведенных заседаний террористической комиссии МО "Локнянский муниципальный округ". | ед. | 4 | 4 | - |  |
| 3. | Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в муниципальных учреждениях и объектах массового пребывания людей. | ед. | 10 | 10 | - |  |
|  | **Подпрограмма «Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту»** |
| 1. | Общее число зарегистрированных преступлений в МО «Локнянский муниципальный округ»  | ед. | 105 | 71 | +32 | Проведение индивидуальной профилактической работы |
| 2. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП | чел. |  10 |  6 |  +40 | Проведение индивидуальной профилактической работы |
| 3. |  Количество организованных мероприятий по профилактике правонарушений  | ед. | 42 | 42 | - |  |
| 4. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве преступлений | ед. | 2 | 2 | - |  |
| 5. | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | ед. | 5 | 0 | +100 | Проведение индивидуальной профилактической работы |
| 6. | Количество мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, организованных в муниципальных учреждениях района  | ед. | 24 | 24 | - |  |
| 7. | Снижение общего числа выявленных лиц (среди учащихся), принимающих наркотики, при проведении тестирования в общеобразовательных учреждениях  | % | 0 | 0 | - |  |
| **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ»** |
|  | **Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности»** |
| 1. | Оборот розничной торговли  | млн.руб. | 750,0 | 871,9 | +16,3 | Рост денежных доходов населения (заработная плата, пенсии). |
| 2. | Оборот организаций | млн. руб. | 720,0 | 1150,8 | +59,8 | Увеличение производства предприятиями и удачные маркетинговые мероприятия |
| 3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения | единиц | 15,5 | 18.4 | +18.7 | Повышение активности бизнеса |
| 4. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 374,2 | 291,0 | -22,2 | Ошибка в планировании-завышен показатель. Фактический рост к 2023 году (по данным Псковстата) составил 2% |
| 5. | Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | рублей | 1200,0 | 8432,0 | +602 | Заинтересованность предприятий в развитии производства и роста прибыли |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования Локнянский муниципальный округ»** |
|  | **Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»** |
| 1. | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения, (%). | % | 68 | 69 | +1,5 | выполнение запланированных мероприятий приводит к улучшению ситуации на рынке оказания жилищно-коммунальных услуг |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду в системах канализации и очистки сточных вод, обращении с отходами,  | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля размещенной в открытом доступе для граждан актуальной информации о проводимых мероприятиях по улучшению предоставления коммунальных услуг от требуемой к размещению | % | 100 | 100 | - |  |
| 4. | Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам, включенным в состав проектов комплексного развития сельских территорий | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 1. | Ежегодное снижение объемов потребления электрической и тепловой энергии, водопотребления муниципальными казёнными и бюджетными учреждениями Локнянского округа (%). | % | 1 | 1 | 0 |  |
| 2. | Увеличение доли объектов жилищного фонда оснащенных приборами учета энергетических ресурсов- %. | % | 88 | 88 | - |  |
| 3. | Доля размещенной в открытом доступе для граждан актуальной информации о проводимых мероприятиях | % | 100 | 100 | - |  |
|  | **Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования»** |
| 1. | Количество проведённых мероприятий по благоустройству территорий, ед. | Ед. | 3 | 12 | +300 | грамотное распределение запланированных средств позволило увеличить количество проведенных мероприятий |
| 2. | Доля размещенной в открытом доступе для граждан актуальной информации о проводимых мероприятиях | % | 100 | 100 | - |  |
|  | **Подпрограмма «Жилище»** |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %. | %. |  3,9 | 13,1 | +236 | Проведена инвентаризация очереди, нуждающихся в жилых помещениях |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя района, кв. м. | кв. м. |  31,2 |  33,2 |  +5,7 | увеличение показателя произошло за счет снижения численности населения, а также за счет ввода в эксплуатацию ИЖС |
| 2. | Доля размещенной в открытом доступе для граждан актуальной информации о проводимых мероприятиях | % | 100 | 100 | - |  |
| **Муниципальная программа « Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования»** |
|  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»** |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 43 | 43 | 0 |  |
| 2. | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние.  | м2 | 5000 | 6258 | +25 | за счет экономии на торгах удалось выполнить больший объем работ |
| 3. | Количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений.  | ед. | 3 | 0 | +100 | за счет качественного содержания дорог удалось не допустить ДТП по причине НДУ |
| 4. | Доля опубликованной информации для граждан о дорожной ситуации, планируемых и проводимых дорожных работах через средства массовой информации и с использованием электронных сервисов от общего количества информации требуемой к размещению. | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования»** |
| 1. |  Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества дорожно-транспортных происшествий -% | % | 1 | 0 | +100 | постоянная работа направленная на обучение БДД позволила снизить количество ДТП по вине пешеходов |
| 2. |  Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения (чел.) | чел. | 140 | 550 | +231 | ответственное отношение преподавательского состава и сотрудников ГИБДД к своей работе позволяет вовлекать к мероприятиям большое количество детей. |
| 3. | Доля опубликованной информации для граждан о дорожной ситуации, планируемых и проводимых дорожных работах через средства массовой информации и с использованием электронных сервисов от общего количества информации требуемой к размещению. | % | 100 | 100 | 0 |  |
| **Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Локнянский муниципальный округ»** |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»** |
| 1. | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета | % | 0 | 0 | 0 | -  |
| 2. | Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета и объема безвозмездных поступлениях | % |  0  |  0 | 0 |   - |
| 3. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга | % | 0 | 0 |  0 | - |
| 4. | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет | % | 98,0 | 100,5 | +2,5 | Своевременная уплата налогов и сборов; перевыполнение плана по налогам на имущество |
| 5. | Прирост доходной базы бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений в бюджет | % | 12 | 15 |  +25 | Доходная база была увеличена, связи с фактическим перевыполнением первоначального плана поступлений в части налоговых и неналоговых доходов |
| 6. | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ - | % |  98,0 |  98,0 |  0 | В связи с увеличением расходов по непрограммным направлениям деятельности |
| 7. | Доля бюджетной отчетности, предоставляемой в ГГФУ, к общему объему бюджетной отчетности | % |  90 | 90 | 0 | - |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования «Локнянский муниципальный округ**» |
| 1. | Численность муниципальных служащих на 1000 жителей | Чел. | 6 | 7 |  +16,6 | В связи с сокращением численности служащих и изменением статистических данных о фактической численности жителей |
| 2. | Достоверность и своевременность предоставляемой отчетности | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 3. | Уровень ежегодного обновления компьютерной и организационной техники | % | 5 | 24,7 | +394 | Дополнительное финансирование на приобретение техники |
| 4. | Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 5. | Доля организаций с отсутствием нарушений, выявленных по итогам предыдущих проверок, в общем количестве объектов контроля | % | 1 | 1 | 0 | - |
| 6. | Численность муниципальных служащих, повышающих профессиональную компетентность с использованием современных технологий обучения  | Чел. |  7 | 7 | 0 |  - |
| 7. | Доля размещенной в открытом доступе информации о бюджетном процессе Администрации муниципального образования в общем объеме информации о бюджетном процессе, подлежащей размещению | % | 92 | 74 | -19,6 | Несоответствие формата отдельных групп данных размещенных на сайте требованиям, предъявляемым при оценке открытости данных |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ»** |
| 1. | уменьшение доли муниципальных актов, в которых выявлены коррупционные факторы  | % | 1 | 1,3 | 0 | Проведение профилактических мероприятий, увеличение рассматриваемых документов в связи с реорганизацией |
| 2. | доля муниципальных служащих муниципального образования и органов местного самоуправления, принявших участие в обучающих мероприятиях  | % | 70 | 73 | +4,3 | В связи с повышением требований к квалификации, в целях совершенствования навыков и обновления знаний. |
| 3. | количество проведенных антикоррупционных мероприятий  | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»** |
| 1. | доля лиц, получивших материальную помощь, от общего числа обратившихся, имеющих право на получение данной меры  |  % | 100 | 100 | 0 | - |
| 2. | количество отремонтированных жилых помещений отдельным категориям ветеранов ВОВ |  ед. | 1 | 0 | 1 | Отсутствие жилых помещений, у данной категории ветеранов ВОВ требующих ремонта  |
| 3. | количество конкурсов, организованных Советом ветеранов Локнянского района |  ед. | 2 | 2 | 0 | - |
| 4. | доля ветеранов ВОВ, получивших ценные подарки/ цветы в связи с 90- летием со Дня рождения и старше, включая ветеранов, получивших персональное поздравление Президента РФ  | % | 100 | 100 | 0 | - |
| 5. | доля трудоустроенных граждан (особой категории) | % | 55 | 200 | +236,6 | Наличие условий на предприятиях и у ИП для трудоустройства особой категории населения |
| 6. | доля доля трудоустроенных граждан, обратившихся в поисках работы  | % | 55 | 89 | +61,8 | В связи с потребностью привлечения несовершеннолетних для выполнения сезонных работ |
| **Муниципальная программа «** **Формирование современной городской среды в МО «Локнянский муниципальный округ»**  |
|  | **Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»** |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 80 | 73 | -8 | Недостаточное финансирование |
| 2. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий  | % | 80 | 83 | +3 | Профессиональная команда единомышленников исполняет плановые показатели с опережением графика |
| 5. | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 18 | 18 | 0 | активная гражданская позиция населения р.п. Локня |
| 6. | Количество проведенных обсуждений инициатив посредством электронных опросов граждан района. | ед. | 2 | 2 | 0 | Профессиональная команда единомышленников исполняет плановые показатели с опережением графика |
| **Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Локнянского муниципального округа Псковской области»** |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, содействие сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей»** |
| 1. | Количество обращений граждан о фактах нарушений принципа равенства | Ед. | 0 | 0 |  - |  |
| **Подпрограмма 2 «Совершенствование взаимодействия органа местного самоуправления Администрации Локнянского муниципального округа с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики»** |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации | Ед. | 6 | 6 |  - |  |
| **Подпрограмма 3 «Формирование общероссийской гражданской идентичности, воспитание культуры межнационального общения»** |
| 1. | Количество учащихся, принимающих участие в проведении мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание | Ед. | 40 | 70 | +75 | Заинтересованность учреждений в проведении мероприятий данного направления. Проявленный интерес детей. |
| **Подпрограмма 4 «Сохранение и поддержки этнокультурного и языкового многообразия Локнянского муниципального округа, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества»** |
| 1. | Количество размещенных в социальных сетях сведений о проводимых мероприятиях, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Локнянского муниципального округа Псковской области | % | 100 | 100 | - |  |

1. **Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Локнянский муниципальный округ», связанных с реализацией муниципальных программ**

На реализацию муниципальных программ в **2024** году было предусмотрено **296139,439** тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 15719,238 тыс. руб.;

регионального бюджета – 110307,196 тыс. руб.;

местного бюджета – 170113,005 тыс. руб.

По итогам 2024 года исполнение по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составило  **290995,275** тыс. руб. (**98,3**% от предусмотренного в бюджете), в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 15578,009 тыс. руб. (99,1%);

средства регионального бюджета – 109620,907 тыс. руб. (99,4%);

средства местного бюджета – 165796,359 тыс. руб. (97,5%);

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | План | Кассовый расход | %исполнения |
| Муниципальная программа | **Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ»** на **2022-2026 годы»** | Всего: | **138361,9** | **137956,1** | **99,7** |
| федеральный бюджет | 10189,1 | 10050,0 | 98,6 |
| областной бюджет | 81906,8 | 81675,6 | 99,7 |
| местный бюджет | 46266,0 | 46230,5 | 99,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Дошкольное, общее и дополнительное образование, молодёжная политика» | Всего: | **136964,9** | **136559,8** | **99,7** |
| федеральный бюджет | 10189,1 | 10050,0 | 98,6 |
| областной бюджет | 81106,8 | 80876,3 | 99,7 |
| местный бюджет | 45669,0 | 45633,5 | 99,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие физической культуры и спорта» | Всего: | **784,0** | **784,0** | **100** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 192,0 | 192,0 | 100 |
| местный бюджет | 592,0 | 592,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 | «Развитие системы защиты прав детей» | Всего: | **613,0** | **612,3** | **99,9** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 608,0 | 607,3 | 99,9 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа | **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ»** **на 2022-2026** **годы»** | Всего: | **22793,2** | **22793,1** | **99,99** |
| федеральный бюджет | 2272,7 | 2272,7 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 20520,4 | 20520,3 | 99,99 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | Всего: | **22793,2** | **22793,1** | **99,99** |
| федеральный бюджет | 2272,7 | 2272,7 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 20520,4 | 20520,3 | 99,99 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа | **Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы»** | Всего: | **101,0** | **101,0** | **100** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности»  | Всего: | **101,0** | **101,0** | **100** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа | **«Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы»** | Всего: | **8038,6** | **7950,8** | **98,9** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 97,1 | 26,4 | 27,2 |
| местный бюджет | 7941,5 | 7924,4 | 99,8 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования«Локнянский муниципальный округ» | Всего: | **3496,1** | **3424,1** | **97,9** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 55,0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 3441,1 | 3424,1 | 97,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма» | Всего: | **4495,0** | **4495,0** | **100** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 4495,0 | 4495,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» | Всего: | **47,5** | **31,7** | **66,7** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 42,1 | 26,4 | 62,7 |
| местный бюджет | 5,4 | 5,3 | 98,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа | **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы»** | Всего: | **35532,3** | **35011,9** | **98,5** |
| федеральный бюджет | 1443,0 | 1443,0 | 100 |
| областной бюджет | 10495,6 | 10116,1 | 96,4 |
| местный бюджет | 23593,7 | 23452,9 | 99,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Всего: | **14668,4** | **14667,8** | **99,99** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 14668,4 | 14667,8 | 99,99 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетичской эффективности» | Всего: | **3498,2** | **3488,7** | **99,7** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 2981,0 | 2981,0 | 100 |
| местный бюджет | 517,2 | 507,7 | 98,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство муниципального образования | Всего: | **14153,5** | **14030,5** | **99,1** |
| федеральный бюджет | 303,0 | 303,0 | 100 |
| областной бюджет | 7073,4 | 7018,0 | 99,2 |
| местный бюджет | 6777,1 | 6709,5 | 99,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4 | Жилище | Всего: | **3212,2** | **2824,9** | **87,9** |
| федеральный бюджет | 1139,9 | 1139,9 | 100 |
| областной бюджет | 441,2 | 117,1 | 26,5 |
| местный бюджет | 1631,1 | 1567,9 | 96,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа | **«Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы»**  | Всего: | **38333,0** | **34349,9** | **89,6** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 17051,0 | 17051,0 | 100 |
| местный бюджет | 21282,0 | 17298,9 | 81,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | Всего: | **38328,5** | **34345,5** | **89,6** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 17051,0 | 17051,0 | 100 |
| местный бюджет | 21277,5 | 17294,5 | 81,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования» | Всего: | **4,4** | **4,4** | **100** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 4,4 | 4,4 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа | **«Управление и обеспечение деятельности Администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы»**  | Всего: | **51165,3** | **51018,4** | **99,7** |
| федеральный бюджет | 2,1 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 656,7 | 651,8 | 99,3 |
| местный бюджет | 50506,5 | 50336,6 | 99,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение функционирования Администрации Локнянского муниципального округа  | Всего: | **50122,7** | **49987,4** | **99,7** |
| федеральный бюджет | 2,1 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 592,2 | 591,2 | 99,8 |
| местный бюджет | 49528,3 | 49396,2 | 99,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 | Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом | Всего: | **0** | **0** | **-** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 | Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании | Всего: | **1042,7** | **1031,0** | **98,9** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 64,5 | 60,6 | 94,0 |
| местный бюджет | 978,2 | 970,4 | 99,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа | **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ»**  | Всего: | **1814,1** | **1814,1** | **100** |
| федеральный бюджет | 1812,3 | 1812,3 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 1,8 | 1,8 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования  | Всего: | **1814,1** | **1814,1** | **100** |
| федеральный бюджет | 1812,3 | 1812,3 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 1,8 | 1,8 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа | **«Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Локнянского муниципального округа Псковской области»** | Всего: | **0** | **0** | **-** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |

**IV. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» в 2024 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ» за 2024 год проведена в соответствии с Положением о порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Локнянский округ», утвержденным постановлением Администрации Локнянского района от 19.07.2021 г. № 318-п (в ред. от 06.06.2024 г.) и на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вывод об эффективности реализации программы** | **Критерии оценки****эффективности Эрп** |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Оценка эффективности реализации программ за 2024 год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Оценка степени достижения целей (решения задач)****Сдц** | **Оценка степени соответствия запланированному уровню финансирования Уф** | **Эффективность реализации программы****Эрп** |
| 1 | Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы. | 0,99 | 1 | 0,99 |
| 2 | Развитие культуры в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы | 0,85 | 1 | 0,85 |
| 3 | Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы | 2,2 | 1 | 2,2 |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы | 1 | 0,99 | 0,99 |
| 5 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы. | 1,56 | 0,99 | 1,55 |
| 6 | Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы. | 1,53 | 0,9 | 1,38 |
| 7 | Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования , создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» на 2022-2026 годы. | 1,02 | 0,99 | 1,01 |
| 8 | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ». | 0,99 | 1 | 0,99 |
| 9 | «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Локнянского муниципального округа Псковской области» | 1,2 | - | 1,2 |

Исходя из проведенного анализа оценки эффективности реализации программ за 2024 год можно сделать следующие выводы об эффективности реализации программ:

**Пять муниципальных программы имеют высокоэффективный уровень реализации, а именно:**

 ***1. Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Локнянский муниципальный округ».***

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 2,2. Уровень финансирования реализации программы составил 1. Общий критерий оценки эффективности – 2,2. Таким образом, анализ достигнутых результатов свидетельствует о стабильности и высоком уровне проводимых программой мероприятий.

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

1. Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

***2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Локнянский муниципальный округ».***

 Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности и эффективности проводимых мероприятий. При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,56. Уровень финансирования реализации программы составил 0,99. Общий критерий оценки эффективности – 1,55. Таким образом, анализ достигнутых результатов свидетельствует о стабильности и высоком уровне проводимых программой мероприятий.

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

1. Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

1. ***Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Локнянский муниципальный округ».***

 Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности и эффективности проводимых мероприятий. При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,02. Уровень финансирования реализации программы составил 0,99. Общий критерий оценки эффективности – 1,01. Таким образом, анализ достигнутых результатов свидетельствует о стабильности и высоком уровне проводимых программой мероприятий

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

1. Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

**4. *Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Локнянский муниципальный округ».***

 Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности и высоком уровне проводимых мероприятий.

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила – 1,53. Уровень финансирования реализации программы составил 0,9. Общий критерий оценки эффективности – 1,38. Таким образом, анализ достигнутых результатов свидетельствует о стабильности и высоком уровне проводимых программой мероприятий.

 **Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

1. Мероприятия программы реализованы успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

 2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

5. ***Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Локнянского муниципального округа Псковской области.***

Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности проводимых мероприятий. При анализе исполнения целевых показателей программы, оценка степени достижения цели (решения задач) составила 1,2. Программа в 2024 году не финансировалась. Общий критерий оценки эффективности – 1,2. Анализ достигнутых результатов свидетельствует о стабильности и высоком уровне проводимых программой мероприятий.

 **Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

1. Мероприятия программы реализованы успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

2. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

**Четыре программы имеют эффективный уровень реализации, а именно:**

***1. Развитие культуры в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ».***

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила 0,85. Уровень финансирования реализации программы составил 1. Общий критерий оценки эффективности – 0,85.

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности и эффективности проводимых мероприятий.

 Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

 **2. *Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Локнянский муниципальный округ»***

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила 1. Уровень финансирования реализации программы составил 0,99. Общий критерий оценки эффективности – 0,99.

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности проводимых мероприятий.

 Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

***3.*** ***Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ"***

При анализе исполнения целевых показателей программы оценка степени достижения цели (решения задач) составила 0,99. Уровень финансирования реализации программы составил 1. Общий критерий оценки эффективности – 0,99.

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности и эффективности проводимых мероприятий.

Программа реализована успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты. Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

**4. *Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Локнянский муниципальный округ»***

Анализ достигнутых результатов целевых показателей свидетельствует о стабильности проводимых мероприятий. При анализе исполнения целевых показателей программы, оценка степени достижения цели (решения задач) составила 0,99. Уровень финансирования реализации программы составил 1. Общий критерий оценки эффективности – 0,99. Анализ достигнутых результатов свидетельствует о стабильности и высоком уровне проводимых программой мероприятий.

 **Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы:**

 - Мероприятия программы реализованы успешно, основные ожидаемые результаты программы достигнуты.

 - Необходимо продолжить реализацию программы такой направленности в последующие годы.

**V. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

 По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Локнянский муниципальный округ» за 2024 год, в целом можно сделать вывод о положительной работе исполнителей по реализации мероприятий муниципальных программ.

По итогам 2024 года пять муниципальных программ реализованы с высокоэффективным уровнем реализации, что составляет 56 % от общего количества муниципальных программ (по итогам 2023 года также пять программ были высокоэффективны). Четыре программы реализованы с эффективным уровнем реализации, что составило 44% от общего количества муниципальных программ. Неэффективных муниципальных программ нет.

Четыре муниципальных программы имеют высокую степень освоения бюджетных средств - 100%, что свидетельствует о достижении конечных результатов, об эффективности и целесообразности реализации данных программ.

**VI. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении реализации подпрограмм, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом**

 В целях создания эффективных механизмов, направленных на развитие приоритетных сфер социально-экономического развития, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предлагается:

 1. Повысить качество работы и разработать действенные меры, направленные на эффективное и полное исполнение муниципальных программ.

 2. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, в части взаимосвязи финансового обеспечения муниципальных программ и системы целевых показателей.

 3. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ.

 4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения программ, а также контроль за оценкой и качественным обоснованием достигаемых (не достигаемых) результатов мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, отдельных мероприятий), индикаторов и показателей.

Глава Локнянского

муниципального округа И.Д. Белугин

Доклад подготовил:

Начальник Управления экономики, сельского хозяйства, предпринимательства и инвестиционной деятельности: Кажакина В.И.

10.04.2025 г.